ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	17.06.2019
	
	№
	61/201



Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания представителей Иссинского района Пензенской области четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№5,14

В соответствии с Законом Пензенской области от 26.02.2006 №  976-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам», постановлением избирательной комиссии Иссинского района Пензенской области от 17.06.2019г. №61/201 «О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания представителей Иссинского района Пензенской области четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№5,14» избирательная комиссия Иссинского района Пензенской области
постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания представителей Иссинского района Пензенской области четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№5,14 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии Иссинского района Малинчеву А.В.

	Председатель 
избирательной комиссии Иссинского района

	
А.В. Малинчева

	Секретарь 
избирательной комиссии Иссинского района
	
И.В. Сидорова



	
	Приложение к постановлению избирательной комиссии Иссинского района от 17.06.2019 г. № 61/201




КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания представителей Иссинского района Пензенской области четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№5,14
(Закон Пензенской области  от 26.02.2006 №976-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам» (далее -№976-ЗПО)

 Дата выборов – 08 сентября 2019 года 
	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители
	Статья закона

	Назначение выборов

	1.
	Принятие решения о назначении основных выборов 
	09.06.2019 по 19.06.2019

	Представительный орган муниципального образования
	ч.1,5 ст.8, №976-ЗПО

	2.
	Принятие решения о назначении дополнительных выборов 
	09.06.2019 по 19.06.2019

	Избирательная комиссия  Иссинского района (далее - ИКМО)
	ч.5 ст.8, 
ч.1 ст.70
№976-ЗПО

	3.
	Официальное опубликование в средствах массовой информации (далее – СМИ) решения о назначении выборов, в том числе дополнительных
	Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия, то есть не позднее 14.06.2019 по 24.06.2019
	Представительный орган муниципального образования
	ч.5 ст.8 
№976-ЗПО

	Избирательные участки. Списки избирателей

	4.
	Опубликование списков избирательных участков
	Не позднее
29.07.2019
	Глава администрации Иссинскогорайона
	ч.5 ст.26 №976-ЗПО

	5.
	Составление списков избирателей
	До 27.08.2019
	ИКМО
	ст.27 №976-ЗПО

	6.
	Передача по акту первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии (далее – УИК)
	Не позднее 
28.08.2019
	ИКМО
	ч.12 ст.28 №976-ЗПО


	7.
	Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	C28.08.2019

	УИК
	ч.14 ст.28 №976-ЗПО

	8.
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК
	Не позднее 07.09.2019
	Председатель, секретарь УИК
	ч.13 ст.28 №976-ЗПО

	9.
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
	Не позднее 
07.09.2019
	Председатель УИК
	ч.12 ст.28 №976-ЗПО

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	10.
	Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети Интернет и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах
	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении  выборов
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области
	ч.2 ст.29 №976-ЗПО


	11.
	Выдвижение кандидатов 
	Начинается  на следующий день после дня  официального опубликования решения о назначении  выборов и  заканчивается 19.07.2019  в 18 часов по московскому времени
	Граждане РФ, избирательные объединения
	ч.1 ст.33 №976-ЗПО

	12.
	Выдачакандидату,  уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения получения представленных документов о выдвижении
	Незамедлительно в день поступления документов
	ИКМО
	ч. 5 ст.34,ч. 6 ст.35 №976-ЗПО

	13.
	Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам
	В течение 3 дней со дня приема документов
	ИКМО
	ч. 7 ст. 35 №976-ЗПО

	14.
	Представление кандидатами, включенными в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, документов, предусмотренных частями 4-1, 5 ст. 32№976-ЗПО
	Не ранее дня заверения списка кандидатов и не позднее 19.07.2019 в 18 часов по московскому времени
	Кандидаты
	ч.10 ст.35
№976-ЗПО

	15.
	Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата
	Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов
	Кандидаты 
	ч. 3 ст. 36 №976-ЗПО

	16.
	Реализация избирательным объединением права с согласия кандидата изменить ему одномандатный избирательный округ, по которому он ранее был выдвинут
	До представления документов для регистрации кандидата
	Избирательное объединение, кандидат
	ч.11 ст.35 №976-ЗПО

	17.
	Представление в ИКМО документов для регистрации кандидата 
	Не позднее 18 часов по московскому времени  24.07.2019
	Кандидаты, доверенные лица кандидатов в депутаты 
	ч.1 ст.37 №976-ЗПО

	18.
	Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами
	В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса ИКМО
	Проверяющие органы совместно с контрольно-ревизионной службой ИКМО
	ч.8 ст.32 №976-ЗПО

	19.
	Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии  каких-либо документов или несоблюдении требований ЗПО к оформлению документов
	Не позднее чем за 3 дня до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ИКМО
	ч.1.1 ст.37 
№976-ЗПО

	20.
	Реализация права кандидата вносить изменения и дополнения в документы, содержание сведения о нем, а избирательного объединения — в документы, содержание сведения о выдвинутом им кандидате
	Не позднее чем за 1 день до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Кандидат, избирательное объединение
	ч.1.1 ст.37 
№976-ЗПО

	21.
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола об итогах проверки подписных листов
	Не позднее чем за двух суток до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ИКМО
	ч.6.7 ст.37 
№976-ЗПО

	22.
	Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации 
	В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации
	ИКМО 

	ч.17 ст.37 №976-ЗПО


	23.
	Выдача кандидату, уполномоченному избирательного объединения копии решения ИКМО об отказе в регистрации кандидата
	В течение одних суток  с момента приятия ИКМО решения об отказе в регистрации
	ИКМО
	ч.20 ст.37 №1048-ЗПО


	Статус кандидатов

	24.
	Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ИКМО
	Не позднее 02.09.2019
	Кандидат
	ч.24 ст.37 №976-ЗПО

	25.
	Реализация права кандидата снять свою кандидатуру при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, подав письменное заявление в ИКМО
	Не позднее 06.09.2019
	Кандидат
	ч.24 ст.37 №976-ЗПО

	26.
	Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу
	Не позднее 
02.09.2019
	Избирательное объединение
	ч.25 ст.37 №976-ЗПО

	27.
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения
	В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами
	ИКМО
	ч.1 ст.41
№976-ЗПО

	28.
	Представление в ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от должностных обязанностей на время участия в выборах лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в средствах массовой информации
	Не позднее чем через 5 дней после регистрации
	Кандидаты
	ч.2 ст.39
№976-ЗПО

	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	29.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет)
	С 03.09.2019  по08.09.2019
	Организация, проводящая опрос  либо исследование, руководство информационно-телекоммуникационных сетей, редакция СМИ, граждане и организации
	ч.3 ст.44 №976-ЗПО

	30.
	Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты
	Не позднее чем на 
10-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области
	ч.7 ст. 45 №976-ЗПО

	31
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты
	Не позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	ИКМО по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области
	ч.6 ст. 45 №976-ЗПО

	32
	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование
	Не позднее, чем на 5-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Орган местного самоуправления
	ч.8 ст.45 №976-ЗПО

	33
	Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата
	Со дня представления в ИКМО заявления о согласии баллотироваться и до 0 часов  07.09.2019
	Кандидаты 
	ч.1 ст.47 №976-ЗПО

	34
	Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для избирательного объединения
	Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным округам и до 0 часов 07.09.2019
	Избирательное объединение
	ч.1 ст.47 №976-ЗПО,
п.1 ст.49 №67-ФЗ

	35
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
	С 10.08.2019 и до 0 часов07.09.2019  по местному времени
	Кандидаты

	ч.2 ст.47 №976-ЗПО

	36
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещениюагитационных материалов, работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ИКМО
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	СМИ, сетевые издания, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
	ч.7 ст.48,
ч.2 ст.52 №976-ЗПО


	37
	Проведение жеребьевок и составление графиковпо предоставлению  эфирного времени  и печатной площади
	Не позднее 06.08.2019
	ИКМО, муниципальные СМИ
	ч.ч. 5, 9 ст.49,
ч.ч. 4,5 ст.50
№976-ЗПО

	38
	Направление графика предоставления бесплатного эфирного времени для опубликования в печатных СМИ
	На следующий день после проведения жеребьевки
	ИКМО 
	ч.5 ст.49 №976-ЗПО

	39
	Направление графика предоставления платного эфирного времени для опубликования либо доведение до сведения избирателей иным способом и предоставление его в ИКМО
	Не позднее чем на второй день после его составления
	Организация телерадиовещания
	ч.9 ст.49 №976-ЗПО

	40
	Представление  вИКМО сведений об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади,  объемов и стоимости услуг по размещению агитационных  материалов в сетевых изданиях по формам и в порядке, установленным ИКМО
	Не позднее 18.09.2019
	Организации,  осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий 
	ч. 9 ст. 48 №976-ЗПО

	41.
	Уведомление в письменной форме ИКМО о факте и условиях предоставления помещения для проведения публичных мероприятий
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления  помещения
	Собственник, владелец помещения
	ч.4 ст.51 №976-ЗПО

	42.
	Размещение уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в сети Интернет или доведение до кандидатов и избирательных объединений этой информации  иным способом
	В течение двух суток с момента получения уведомления
	ИКМО
	ч.4.1 ст.51
№976-ЗПО

	43.
	Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лицо месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой командиром воинской части совместно с ИКМО
	Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи
	ИКМО, командир воинской части
	ч. 7 ст. 51 №976-ЗПО

	44.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	Не позднее 08.08.2019
	Органы местного самоуправления по предложению 
ИКМО 
	ч.8 ст.52 №976-ЗПО

	45.
	Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов, и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда - в ИКМО вместес электронными образами этих материалов, со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы
	До начала распространения соответствующих материалов
	Кандидаты
	ч. 4 ст. 52 №976-ЗПО

	46.
	Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет
	Не позднее 28.08.2019
	Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией
	ч.11 ст.46 
№976-ЗПО

	47.
	Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании
	Не менее 3 лет со дня голосования
	Организации, осуществляющие выпуск СМИ, сетевые издания
	ч.10 ст.48
№976-ЗПО

	Финансирование выборов

	48
	Открытие счета ИКМО
	Не позднее чем в  десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	ИКМО 
	ч.1 ст.54 №976-ЗПО


	49.
	Откомандирование в распоряжение ИКМО членов контрольно-ревизионной службы
	Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Соответствующие органы и учреждения
	ч.2 ст.57 №976-ЗПО


	50
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение 3 дней после письменного уведомления ИКМО о выдвижении 
	Кандидат в с разрешения ИКМО
	ч.1 ст.55 № 976-ЗПО


	51.
	Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением №976-ЗПО
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет
	Кандидат
	ч.7 ст.55№976-ЗПО


	52
	Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет
	Кандидат
	ч.7 ст.55 №976-ЗПО


	53.
	Направление в СМИ для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	Периодически до дня голосования
	ИКМО
	ч.8 ст.56 №976-ЗПО


	54.
	Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходование этих средств на официальном сайте Избирательной комиссии Пензенской области (далее – ИКПО)
	По представлению ИКМО
	ИКПО 
	ч.13 ст.55 №976-ЗПО


	55.
	Представление итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, об источниках его формирования, о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, в ИКМО
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования  результатов выборов
	Кандидат
	ч.9 ст.56 №976-ЗПО


	56.
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования
	Не позднее чем через 5 дней со дня их получения 
	ИКМО
	ч.10 ст.56 №976-ЗПО


	57.
	Перечисление кредитной организацией по письменному указанию ИКМО оставшихся денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход бюджета муниципального образования
	После07.11.2019
	Кредитная организация
	ч.11 ст.56
№976-ЗПО

	58.
	Представление в ИКМО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования
	Не позднее 
18.09.2019
	УИК
	ч.3 ст.54 №976-ЗПО


	59.
	Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
	Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов
	ИКМО 
	ч.3 ст.54
№976-ЗПО


	Наблюдатели

	60.
	Представление списка назначенных наблюдателей в ИКМО
	Не позднее 04.09.2019 (не позднее 24.08.2019 для наблюдения за ходом досрочного голосования)
	Избирательное объединение, субъект общественного контроля, кандидат, назначившие наблюдателей в УИК
	ч.7-1 ст.23
№976-ЗПО

	61.
	Представление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен
	В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)
	Назначенный наблюдатель
	ч.8 ст.23
№976-ЗПО

	Голосование и определение результатов выборов

	62.
	Утверждение формы, текста бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением 
	Не позднее 
18.08.2019
	ИКМО
	ч.4 ст.59 №976-ЗПО


	63.
	Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации 
	Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней
	ИКМО 
	ч.10 ст.59 №976-ЗПО


	64.
	Передача избирательных бюллетеней  вУИК
	Не позднее 27.08.2019
	ИКМО 
	ч.13 ст.59 №976-ЗПО

	65.
	Досрочное голосование 
	С 28.08.2019 по 07.09.2019
	УИК
	ч.1 ст.60-1
№976-ЗПО

	66.
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее 22.08.2019
	ИКМО, УИК
	ч.2 ст. 60 №976-ЗПО

	67.
	Подача письменного заявления, устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
	С 29.08.2019 
до 14-00 часов 08.09.2019
	Избиратели
	ч. 5 ст. 62 № 976-ЗПО

	68.
	Голосование в день выборов
	С 8 до 20 часов 08.09.2019
	УИК
	ч.1 ст.60 №976-ЗПО

	69.
	Направление первых экземпляров протоколов  УИК об итогах голосования и приложенных к ним документов в ИКМО 
	Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования
	УИК
	ч.30 ст.64 №976-ЗПО


	70.
	Определение результатов выборов
	Не позднее 
10.09.2019
	ИКМО 
	ч.1 ст. 67 №976-ЗПО

	71.
	Проведение жеребьевки для определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу при равном числе голосов, полученных кандидатами
	На второй день после определения результатов выборов в округе
	ИКМО
	ч.5 ст. 67 № 976-ЗПО

	72.
	Представление в ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
	В пятидневный срок после определения результатов выборов
	Кандидат
	ч.6 ст. 67 № 976-ЗПО


	73.
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	ИКМО 
	ч.2 ст.71
№976-ЗПО


	74.
	Официальное опубликование результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата 
	Не позднее  08.10.2019
	ИКМО 
	ч.3 ст.71 №976-ЗПО


	75.
	Опубликование полных данных протоколов ИКМО и УИК
	Не позднее 08.11.2019
	ИКМО 
	ч.4 ст.71 №976-ЗПО




