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	АДМИНИСТРАЦИЯ ИССИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	23.01.2026
	№
	20-п

	р.п. Исса


Об утверждении перечня мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ, на софинансирование которых предоставляется субсидия,  и плана мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов в опорных населенных пунктах и прилегающей территории Иссинского района Пензенской области в 2026 году

         В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ  "О кадастровой деятельности" (с изменениями), постановлением администрации Иссинского района Пензенской области от 23.01.2026  № 16-п «О внесении изменений в постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 25.12.2020 №394-п «Об утверждении муниципальной программы Иссинского района Пензенской области «Выполнение комплексных кадастровых работ  на территории Иссинского района Пензенской области», руководствуясь ст.21 Устава муниципального района Иссинский район Пензенской области, администрация Иссинского района Пензенской области  постановляет:
        1. Утвердить перечень мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ, на софинансирование которых предоставляется субсидия согласно приложению №1.

        2. Утвердить план мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов в опорных населенных пунктах и прилегающей территории Иссинского района Пензенской области в 2026 году, согласно приложению №2.
       3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Иссинский районный вестник».
      4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.  

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы администрации Иссинского района Пензенской области.

Глава Иссинского района

Пензенской области                                                                            Н.А. Аргаткин
Приложение №1

Утвержден

постановлением администрации

Иссинского района Пензенской области

от 23.01.2026  №20-п   

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ, 
на софинансирование которых предоставляется субсидия 


1. Уточнение местоположения границ земельных участков.

2. Установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.

3. Исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

Показатели результативности

	Показатель
	Значение показателя

на 2026 г.

	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные 
кадастровые работы
	500


Приложение №2

Утвержден

постановлением администрации

Иссинского района Пензенской области

от 23.012026 №20-п 

План

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов в опорных населенных пунктах и прилегающей территории Иссинского района Пензенской области 
в 2026 году
	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Сроки исполнения 
	Ответственные исполнители 


	1 
	2 
	3 
	4 

	1. 
	Проведение инвентаризации кадастровых кварталов, в границах которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ на территории Иссинского района Пензенской области, в том числе в форме полевых обследований, с целью внесения в Единый государственный кадастр недвижимости сведений 
обо всех объектах недвижимости 
	январь

2026 года
	Администрация Иссинского района Пензенской области



	2. 
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством 
	февраль – март

2026 года
	Администрация Иссинского района Пензенской области



	3. 
	Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

"О кадастровой деятельности"
	в течение 

20 дней 

с даты подписания контракта
	Администрация Иссинского района Пензенской области



	4. 
	Проведение комплексных кадастровых работ 
в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и подготовка 
карт-планов территории 
	II - III кварталы

2026 года
	Администрация Иссинского района Пензенской области



	5. 
	Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, путем проведения заседаний согласительных комиссий 
	III-IV квартал 

2026 года
	Администрация Иссинского района Пензенской области



	6. 
	Утверждение карт-планов территории, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ 
	III-IV квартал 

2026 года
	Администрация Иссинского района Пензенской области



	7. 
	Подача заявки на осуществление кадастрового учета объектов недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные по результатам комплексных кадастровых работ 
	IV квартал 

2026 года
	Администрация Иссинского района Пензенской области




