
[image: image1.emf]           УТВЕРЖДАЮ:     И .о.   главы   администрации   муниципального образования    «Рабочий поселок Исса»   Иссинского района   Пензенской области     ____________  А.А.Гришин   2 7 февраля    2018   г.     Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной   Программы  « Усто йчивое развитие территории муниципального образов а- ния «Рабочий поселок Исса »   Иссинского  района Пензенской области на  2014 - 2020 годы»               Запланированные на 2017   год  мероприятия программы «Устойчивое развитие терр и- тории  муниципального образования « Рабочий поселок Исса»   Иссинского  района Пензе н- ской области на 2014 - 2020 годы»  ф инансировались не в полном объеме из бюджета  муниц и- пального образования «Рабочий пос е лок Исса»   Иссинского района Пензенской области  по  причине  остатка денежны х средств  .       Эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления  степени достижения целевых показателей муниципальной програ м мы (результативности) и  полноты использования запланированных средств.    Показатель результативности реализации муниципаль ной программы «Усто й чивое развитие  территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса»   Иссинского  района Пе н- зенской области на 2014 - 2020 годы»   составил  -     1, 1 , что выше 1,   следовательно, эффекти в- ность  -   выс о кая.   


Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского  района Пензенской области на 2014-2020 годы»
           Запланированные на 2016 год  мероприятия программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского  района Пензенской области на 2014-2020 годы» финансировались не в полном объеме из бюджета муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области  по причине дефицитного бюджета. Мероприятия программы выполнены частично.
 

Эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. 

Показатель результативности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского  района Пензенской области на 2014-2020 годы» » составил -  1,1  что выше 1, следовательно, эффективность - высокая. 

О Т Ч Е Т 

об исполнении мероприятий муниципальной Программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» за 2017 год
	(тыс.руб.)

	№  

п/п

 

 
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 
	

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	

	
	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	местные бюджеты (по согласованию)
	внебюджетные источники (по согласованию)

	
	
	Ед.   измер.
	план на 2017г.
	факт за 2017г
	% (*)
	план на 2017г.
	Кассовые расходы за 2017г
	% (*)
	план на 2017г
	Кассовые расходы за 2017г.
	% (*)
	план на  2017г.
	Кас-совые рас-ходы за 2017г.
	% (*)
	план на 2017г
	Кас-совые расходы за 2017г
	% (*)
	план на 2017г.
	Кас-совые рас-ходы за 2017г.
	% (*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Муниципальная  программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1.1.
	Создание комфортных условий жизнедеятельности для населения
	тыс.руб 
	16080,14
	15163,693
	94,3
	16080,14
	15163,693
	94,3
	5155,50
	5155,50
	100,00
	
	
	 
	10924,64
	10008,19
	91,6
	
	
	 

	 
	Итого по программе
	 
	16080,14
	15163,693
	94,3
	16080,14
	15163,693
	94,3
	5155,50
	5155,50
	100,00
	
	
	 
	10924,64
	10008,19
	91,6
	
	
	 

	Подпрограмма 1  «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	1.1.
	Исполнение полномочий возложенных на администрацию муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	 тыс.руб 
	2934,51
	2610,63
	89,0
	2934,51
	2610,63
	89,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2934,51
	2610,63
	89,0
	 
	 
	 

	1.2.
	Исполнение полномочий, возложенных на главу администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
	тыс.руб 
	673,5
	673,00
	99,9
	673,5
	673,00
	99,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	673,5
	673,00
	99,9
	 
	 
	 

	1.3.
	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий РФ -по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	тыс.руб 
	155,5
	155,5
	100,0
	155,5
	155,5
	100,0
	155,5
	155,5
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Исполнение полномочий возложенных на администрацию муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
	тыс.руб 
	4,000
	4,000
	100,0
	4,000
	4,000
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	100
	 
	 
	 

	
	Итого по подпрограмме 1
	
	3767,5
	3443,13
	91,4
	3767,5
	3443,13
	91,4
	155,5
	155,5
	100
	
	
	
	3612,00
	3287,63
	91,0
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района Пензенской области»

	2.1.
	Передача осуществления части своих полномочий по обеспечению мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
	тыс.руб 
	994,8
	994,8
	100
	994,8
	994,8
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	994,8
	994,8
	100,0
	 
	 
	 

	2.2.
	Расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление функций по определению поставщика(подрядчика,исполнителя)
	тыс.руб 
	1,00
	1,00
	100
	1,00
	1,00
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	1,00
	100,0
	 
	 
	 

	2.3.
	Расходы за счет межбюджетных трансфертов,передваемых из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами),разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции обьектов капитального строительства,расположенных на территории городского поселения,резервирования земель и изъятия, в т.ч путем выкупа,земельных участков в границах городского поселения для муниципальных нужд.
	тыс.руб 
	5,9
	5,9
	100
	5,9
	5,9
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,9
	5,9
	100,0
	 
	 
	 

	2.4.
	Расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по минимизации и или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений.
	тыс.руб 
	0,40
	0,40
	100
	0,40
	0,40
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,40
	0,40
	100,0
	 
	 
	 

	2.5.
	Передача осуществления части своих полномочий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуатаций в границах поселений
	тыс.руб 
	1,00
	1,00
	100

	1,00
	1,00
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	1,00
	100,0

	 
	 
	 

	2.6.
	Исполнение полномочий поселений по формированию исполнению бюджета и контролю за исполнением  бюджета
	тыс.руб 
	0,80
	0,80
	100,0
	0,80
	0,80
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80
	0,80
	100,0
	 
	 
	 

	2.7
	Исполнение полномочий поселений по формированию исполнению бюджета по обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры


	тыс.руб 
	204,518
	204,518
	100,0
	204,518
	204,518
	100,00
	
	
	
	
	
	
	204,518
	204,518
	100,00
	
	
	

	2.8
	Исполнение полномочий поселений по формированию исполнению бюджета поселений на осуществление части полномочий по комплектованию  и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городских поселений
	тыс.руб 
	203,000
	203,000
	100,0
	203,000
	203,000
	100,00
	
	
	
	
	
	
	203,000
	203,000
	100,00
	
	
	

	 
	Итого по подпрограмме 2
	 
	1410,119
	1410,119
	100
	1410,119
	1410,119
	100,
	0,00
	0,00
	 
	
	
	 
	1410,119
	1410,119
	100,00
	
	
	 

	Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	3.1.
	Публикация информационных материалов в районной газете «Вперед» для пропаганды и распространения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам.
	тыс.руб 
	6,235
	6,235
	100
	6,235
	6,235
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,235
	6,235
	100
	 
	 
	 

	 
	Итого по подпрограмме 3
	тыс.руб 
	6,235
	6,235
	100
	6,235
	6,235
	100
	0,00
	0,00
	 
	
	
	 
	6,235
	6,235
	100
	
	
	

	Подпрограмма 4 «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	4.1.
	Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения МО «Рабочий поселок Исса»
	тыс.руб 
	1319,1
	1139,2
	86,4
	1319,1
	1139,2
	86,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1319,1
	1139,2
	86,4
	 
	 
	 

	4.2.
	Замена светильников, ремонт гирлянд
	тыс.руб 
	223,4
	177,9
	80,0
	223,4
	177,9
	80,0
	45,5
	
	0
	
	
	
	177,9
	177,9
	100
	
	
	

	4.3.
	Обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов
	тыс.руб 
	54,00
	54,00
	100,0
	54,00
	54,00
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,00
	54,00
	100,00
	
	 
	 

	4.4.
	Охрана, содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное  значение
	тыс.руб 
	519,713
	519,713
	100,0
	519,713
	519,713
	100
	 
	
	
	
	
	
	519,713
	519,713
	100
	 
	 
	 

	4.5.
	Озеленение территории МО «Рабочий поселок  Исса»
	тыс.руб 
	11,950 
	11,950 
	 100
	11,950
	11,950
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 11,950
	11,950 
	100
	 
	 
	 

	4.6
	Физическая культура и спорт
	Тыс.руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7.
	Благоустройство территории МО «Рабочий поселок  Исса 
	 тыс.руб 
	1368,74
	1176,6
	86,0
	1368,74
	1176,6
	86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1368,74
	1176,6
	86
	 
	 
	 

	 
	Итого по подпрограмме 4
	 тыс.руб 
	3495,1
	3079,4
	88,1
	3495,1
	3079,4
	88,1
	45,5
	
	 0
	
	
	
	3449,6
	3079,4
	89,2
	
	
	

	Подпрограмма 5 «Развитие гражданского общества на территории муниципального образовании «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	5.1.
	Развитие гражданского общества
	тыс.руб 
	 46,1
	46,1
	100
	46,1
	46,1
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,1
	46,1
	100
	 
	 
	 

	
	Итого по подпрограмме 5
	тыс.руб 
	46,
	 46,1
	100
	46,1
	46,1
	100
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	46,1
	46,1
	100
	
	
	 

	
	Подпрограмма Б «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	5.2 
	Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики правонарушений 
	тыс.руб 
	 4,32
	 4,32
	 100
	4,32
	4,32
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,32
	4,32
	100
	 
	 
	 

	
	Итого по подпрограмме 
	тыс.руб 
	4,32 
	4,32
	100
	4,32
	4,32
	100
	0,00
	0,00
	 
	
	
	 
	4,32
	4,32
	100
	
	
	

	
	Подпрограмма В «Меры противодействия незаконному обороту и злоупотребления наркотиков на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	5.3.
	Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	тыс.руб 
	5,9
	5,9 
	100 
	5,9 
	5,9
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 5,9
	5,9
	100
	
	
	 

	 
	Итого по подпрограмме 
	тыс.руб 
	5,9 
	 5,9
	100
	5,9
	5,9
	100
	0,00
	0,00
	 
	
	
	 
	5,9
	5,9
	100
	
	
	 

	Подпрограмма 6 «Чистая вода в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	6.1.
	Реконструкция и капитальный ремонт систем 
водоснабжения
артезианских скважин
	тыс.руб 
	112,4
	99,4
	88,4
	112,4
	99,4
	88,4
	
	
	
	 
	 
	 
	112,4
	99,4
	88,4
	
	
	

	6.2.
	Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей водоснабжения
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Электротехнические работы по артезианской скважине
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого по подпрограмме 6
	тыс.руб 
	112,4
	99,4
	88,4
	112,4
	99,4
	88,4
	
	
	
	
	
	 
	112,4
	99,4
	88,4
	
	
	

	Подпрограмма 7 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	7.1.
	Организация содержания автодорог местного значения (в т.ч. зимнее) и обкоса территории
	тыс.руб 
	1192,2
	1035,00
	86,8
	1192,2
	1035,0
	86,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1192,2
	1035,00
	86,8
	 
	 
	 

	7.2.
	Установка дорожных знаков и нанесение разметок
	тыс.руб 
	144,00
	144,00
	100
	144,00
	144,00
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,00
	 144,00
	100
	
	
	 

	7.3.
	Ремонт автомобильных дорог (в щебеночном исполнении)
	тыс.руб 
	5267,2
	5267,2
	100
	5267,2
	5267,2
	100
	5000,00 
	5000,00 
	100 
	 
	 
	 
	267,2
	267,2
	100
	
	
	 

	7.4.
	Технический надзор за выполнением работ
	тыс.руб 
	65,8
	65,8
	100
	65,8
	65,8
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,8
	65,8
	100
	
	
	 

	7.5.
	Расчёт Индекса изменения стоимости строительных работ
	тыс.руб 
	21,0
	21,0
	100
	21,0
	21,0
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,00
	21,00
	100
	
	
	 

	 
	Итого по подпрограмме 7
	 
	6690,2
	6533,00
	98,0
	6690,2
	6533,0
	100
	5000,00
	5000,00
	100
	
	
	
	1690,2
	1533,00
	91,0
	
	
	 

	Подпрограмма 8. «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» Иссинском районе Пензенской области»

	8.1.
	Проведение кадастровых работ

	тыс.руб 
	10,00
	10,00
	100
	10,00
	10,00
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 10,00
	100
	 
	 
	 

	8.2.
	Проект планировки под жилищные застройки
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	8.3.
	Внесение в схемы территориального планирования муниципального образования «Рабочий поселок Исса»
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	8.4.
	Формирование межевого плана и постановка земельного участка на кадастровый учет
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	 

 

	 
	Итого по подпрограмме 8
	 
	10,00
	10,00
	100
	10,00
	10,00
	100
	
	
	
	
	
	 
	10,00
	10,0
	100
	
	
	 

	Подпрограмма 9. «Проведения торжественных мероприятий в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» Иссинском районе Пензенской области»

	9.1.
	Приобретение призов и сувениров на спортивные, культурные мероприятия
	тыс.руб 
	127,43
	127,43
	100
	127,43
	127,43
	98,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,43
	127,43
	100
	 
	 
	 

	9.2.
	Приобретение пиротехнических изделий
	тыс.руб 
	 58,6
	58,6
	100
	 58,6
	58,6
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 58,6
	58,6
	100
	 
	 
	 

	9.3.
	Пошив флагов
	тыс.руб 
	 8,04
	8,04
	100
	 8,04
	8,04
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,04
	8,04
	100
	 
	 
	 

	9.4.
	Приобретение продовольственного набора для ветеранов ВОВ
	тыс.руб 
	5,1
	5,1
	100
	5,1
	5,1
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,1
	5,1
	100
	 
	 
	 

	9.5.
	Приобретение ламп для новогодней гирлянды
	тыс.руб 
	2,130
	2,130
	100
	2,130
	2,130
	100
	
	
	
	
	
	
	2,130
	2,130
	100
	
	
	

	 
	Итого по подпрограмме 9
	 
	201,300
	201,3
	100
	201,3
	201,3
	100
	
	
	
	
	
	 
	201,3
	201,3
	100
	
	
	 

	
	Подпрограмма Г «Расходы на приобретение жилого помещения»

	
	Расходы на приобретение жилого помещения»
	тыс.руб 
	330,00
	330,00
	100
	330,00
	330,00
	100
	
	
	
	
	
	
	330,00
	330,00
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	330,00
	330,00
	100
	330,00
	330,00
	100
	
	
	
	
	
	
	330,00
	330,00
	100
	
	
	


        (*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к  настоящей таблице 

_____________

	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам  2017года

«Устойчивое развитие территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» 

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области

	
	

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	Программа  «Устойчивое развитие территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1
	Процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспечения населения
	%
	89
	
	
	
	

	2
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	 
	Подпрограмма 1«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

Иссинского района Пензенской области»

	1.1
	Исполнение полномочий возложенных на администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

Иссинского района Пензенской области в соответствии с 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	%
	100


	89,0
	-323,88
	11
	

	1.2
	Исполнение полномочий, возложенных на главу администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

Иссинского района Пензенской области
	%
	100


	99,9
	-0,5
	0,1
	

	1.3.
	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
	%
	100


	100
	0
	0
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	-324,38
	11,1
	

	Подпрограмма 2 « Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»»

	2.1.
	Обеспечение условий для исполнения переданных полномочий муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.
	%
	100


	100
	
	
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	3.1.
	число информационных материалов для пропаганды и распространения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, опубликованных через информационный  бюллетень «Поселковые ведомости», размещенных на сайте администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области; 
	%
	100


	100
	
	
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	-10
	
	

	Подпрограмма 4 «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	4.1.
	Улучшение качества жизни и обеспечение комфортных условий для проживания населения  на территории  муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
	%
	100
	88,1
	-415,7
	11,9
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	-415,7
	11,9
	

	Подпрограмма 5 «Развитие гражданского общества на территории муниципального образовании «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	5.1.
	Развитие гражданского общества
	%
	100
	100
	
	
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	
	
	

	
	Подпрограмма Б «Профилактика правонарушений на территории муниципального образовании «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	
	Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики правонарушений
	%
	100
	100
	
	
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	
	
	

	
	Подпрограмма В «Меры противодействий незаконному обороту и злоупотреблению наркотиков на территории муниципального образовании «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	
	Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	%
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Х
	Х
	
	
	

	Подпрограмма 6 «Чистая вода в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	6.1.
	доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

.
	
	10
	10
	0
	0
	

	6.2.
	доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению 
	
	90
	98
	
	
	

	
	 доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества
	
	90
	98
	
	
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	
	
	

	Подпрограмма 7 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области»

	7.1.
	сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 4 процента;
	% к общей протяжен-ности автодорог
	8,0
	8,0
	0
	0
	

	7.2.
	сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 100 процентов
	% к общей протяжен-ности автодорог
	95
	76
	0
	0
	

	7.3.
	Итоговое значение
	
	Х
	76
	0
	0
	

	Подпрограмма 8. «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» Иссинском районе Пензенской области»

	
	-обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
	%
	100
	100
	
	
	

	
	удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	
	
	
	
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Подпрограмма 9. «Проведения торжественных мероприятий в муниципальном образовании «Рабочий поселок Исса» Иссинском районе Пензенской области»

	
	Привлечение населения к активному занятию массовым спортом, участие в возрождении и сохранении традиций
	%
	100
	100
	
	
	

	
	Расширение форм семейного досуга
	%
	100
	100
	
	
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Подпрограмма Г «Расходы на приобретение жилого помещения»

	
	Расходы на приобретение жилого помещения
	%
	100
	100
	
	
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


_________________

	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу  за 2017 год

«Устойчивое развитие территории  муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

 Иссинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»



	

	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	

	
	
	(муниципальное образование «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области)

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района  Пензенской области                
	08.02.2017
	9-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	2
	 Постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района  Пензенской области                
	17.02.2017
	13-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	3
	Постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района  Пензенской области                
	12.04.2017
	28-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	4
	Постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района  Пензенской области                
	17.05.2017
	43-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	5
	Постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района  Пензенской области                
	25.05.2017
	46-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	6
	Постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района  Пензенской области                
	12.09.2017
	92-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	7
	Постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района  Пензенской области                
	03.10.2017
	102-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	8
	Постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района  Пензенской области                
	24.10.2017
	116-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	9
	Постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса»  Иссинского района  Пензенской области                
	07.12.2017
	37-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета


_____________

Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории  муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» 
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень достижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпмп
	Фактические расходы

Дфмп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории  муниципального образования «Рабочий поселок Исса»

 Иссинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Процент жалоб и обраще-ний граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспе-чения населения
	%
	100
	82,9
	82,9
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение

(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	16080,14
	15163,693
	94,3
	1,1


где:

Ц пМПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;

Дпмп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфмп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МГП (результативность);

d ГП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП
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          УТВЕРЖДАЮ:


И.о. главы администрации


муниципального образования 

«Рабочий поселок Исса»


Иссинского района


Пензенской области


____________ А.А.Гришин

27 февраля  2018 г.


Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной


Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского  района Пензенской области на 2014-2020 годы»

           Запланированные на 2017 год  мероприятия программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского  района Пензенской области на 2014-2020 годы» финансировались не в полном объеме из бюджета муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области  по причине остатка денежных средств .
 


Эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. 


Показатель результативности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского  района Пензенской области на 2014-2020 годы» составил -  1,1, что выше 1, следовательно, эффективность - высокая. 
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