АКТ
Проверки эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей р.п. Исса" имени Героя Советского Союза Н.Н.Гаврилова
р. п. Исса                                                                                        24.11.2021 года 

    На основании приказов Финансового управления Администрации Иссинского района Пензенской области от 17.12.2020 года  № 126  Об утверждении плана проверок на 2020 год ( с последующими изменениями), от 12.11.2021 года  № 13-опер, в соответствии с пунктом 10, федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)  финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской федерации от 17.08.2020 No 1235, главным специалистом Финансового управления администрации Иссинского района Пензенской области проведено плановое контрольное мероприятие на тему: Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей р.п. Исса" имени Героя Советского Союза Н.Н.Гаврилова.

  Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей р.п. Исса" имени Героя Советского Союза Н.Н.Гаврилова.  
  Сокращенное наименование: МБОУ «"Лицей р.п. Исса" имени  Н.Н.Гаврилова.
- с правом первой подписи – директор МБОУ «Лицей р.п. Исса имени  Н.Н.Гаврилова»;
- с правом второй подписи - главный бухгалтер МКУ ЦОУ Иссинского района;

Свидетельство о постановке  на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской федерации от 23.07.2007г.  серия 58 № 002052699.
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 12307 от 30.10.2017 г. серия  58 ЛО1 № 0001128.

ИНН 5814100282, КПП 581401001 ОГРН 1075809001014, телефон:8 (84144)-2-21-48;2-26-49  E-mail-issa_lizei@mail.ru.
Учредитель – Администрация  Иссинского района Пензенской области. 
Юридический и фактический адрес: 442710  Пензенская область, р.п.Исса, ул. Черокманова 18.      
Лицевые счета МБОУ «Лицей р.п. Исса имени  Н.Н.Гаврилова» 974120683, 974120686, 974120689, 9742И06805- открытые в ФО.
Проверяемый период: 2021 год. 

Проверка начата 16.11.2021г. Окончена 19.11.2021г. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Анализ нормативных правовых актов
- Устав МБОУ «Лицей р.п. Исса имени  Н.Н.Гаврилова» утвержден Постановлением администрации Иссинского района Пензенской области от 01.08.2017г.№ 196-п. 

- Постановление Администрации Иссинского района от 21.11.2018 № 302-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры, спорта и молодежной политики в Иссинском районе Пензенской области на 2014-2022годы».
- Постановление Администрации Иссинского района от 31.10.2017 № 293-п «О порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета Иссинского района субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Иссинского района Пензенской области  на иные цели». 

-План финансово-хозяйственной деятельности на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден  директором МБОУ «Лицей р.п. Исса имени  Н.Н.Гаврилова  15.01.2021года.  
   Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской федерации, Пензенской области Иссинского района и Уставом организации.

   Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» является задачей программы «Развитие образования, физической культуры, спорта и молодежной политики в Иссинском районе Пензенской области» на 2019-2024 годы, подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в   Иссинском районе Пензенской области».  
  Цели  муниципальной  программы: повышение доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина Иссинского района Пензенской области, создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории Иссинского района Пензенской области, успешное проведение на территории муниципального района мероприятий направленных на реализацию молодежной политики.
   Региональный проект «Успех каждого ребенка» (составляющая федерального проекта «Успех каждого ребенка») в 2021 году был реализован в Иссинском районе в МБОУ «Лицей р.п. Исса имени  Н.Н.Гаврилова».  
   Для решения поставленной задачи в части реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка»   предоставляются субсидии из бюджета Пензенской области бюджету Иссинского района Пензенской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.
  В соответствии с программой объем финансирования на 2021 год составил 1646,66тыс.рублей, из них средства федерального бюджета 1630,20 тыс.рублей, средства областного бюджета 8,23 тыс.рублей, средства бюджета Иссинского района 8,23 тыс.рублей. Исполнение 100% от общего объема выделенных средств.
   Ответственным исполнителем муниципальной программы утверждено Управление образования администрации Иссинского района Пензенской области. 
   Анализ эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
  В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Иссинского района Пензенской области субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Иссинского роайона Пензенской области заключено:
-   Соглашение № 56626000-1-2021-004 от 25.01.2021 года о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету Иссинского района Пензенской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов

федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
-  Соглашение № 20-2021-51870 от 13.08.2021 года о предоставлении из бюджета Иссинского района Пензенской области муниципальному бюджетному учреждению Иссинского района Пензенской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации.
    Проверкой соблюдения Порядка предоставления субсидий на иные цели установлено:

   В проверяемом периоде бюджетные средства по условиям Соглашения от 13.08.2021 года о предоставлении из бюджета Иссинского района Пензенской области муниципальному бюджетному учреждению Иссинского района Пензенской области субсидии на иные цели, были использованы на капитальный ремонт и электромонтажные работы по ремонту спортивного зала в здании МБОУ «Лицей р.п. Исса имени  Н.Н.Гаврилова».

Заключены:

- Муниципальный контракт (далее МК) № 0155300041921000008 от 12.04.2021г. на выполнение работ по   капитальному ремонту спортзала МБОУ «Лицей р.п. Исса имени  Н.Н.Гаврилова» на сумму 1451141рубля 78 копеек;

- Договор подряда № 1 от 20.08.2021г. на выполнение электромонтажных  работ по ремонту спортзала и подсобных помещений МБОУ «Лицей р.п. Исса имени  Н.Н.Гаврилова» на сумму 195524 рубля 88 копеек.
   В ходе анализа исполнения условий МК и договора, заключённых МБОУ «Лицей р.п. Исса имени  Н.Н.Гаврилова»  установлено следующее:

- расчёты по МК и договору проведены в полном объёме, без нарушения установленных сроков оплаты.

  По результатам  Заключения за отчетный период с 12.04.2021г. по 10.08.2021г. выполнены и приняты строительно -монтажные работы согласно СНиП 2.03.13-88:
1) Полы

2) Установка дверей ПВХ
3) Блоки оконные и дверные (ПВХ)
4) Установка противопожарных дверей
   Проведены мероприятия по контролю качества строительно- монтажньrх работ в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно- монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации, контроль за соблюдением технологических регламентов. Проведена проверка достоверности операционного контроля качества, произведен прием фактически выполненных СМР. Оформлены акты выполняемых работ (КС-2) и КС-3 по фактически выполненным объемам СМР за период с 12.04.2021 по 10.08 .2021г.
   Согласно Постановления администрации Иссинского района Пензенской области от 17.12.2020г. № 382-п О внесении изменений в Постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 09.12.2019г. № 419-п «Об утверждении Перечня мероприятий Иссинского района Пензенской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом», в перечень мероприятий МБОУ «Лицей р.п. Исса имени  Н.Н.Гаврилова»  дополнительно включено:

- увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой  и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования): 

- начальное на – 11,2%;

- основное на – 3,2 %;

- среднее на 2,7%. 
- развитие школьных спортивных клубов в 2021 году (в количестве одного клуба). Мероприятия выполнены в полном объеме. 
   В результате проведенных ремонтных работ спортивный зал стал более комфортным и оснащенным, что способствует увлеченному занятию спортом и укреплению здоровья подрастающего поколения. Цель осуществления  поставленной задачи- достигнута.

     Согласно Соглашения № 56626000-1-2021-004 от 25.01.2021 года о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету Иссинского района Пензенской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом на 01.10.2021г. составлен Отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения. Значения показателей выполнены на 100%.
Заключение:

- Предоставлена субсидия из бюджета Пензенской области бюджету Иссинского района Пензенской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.
- Расчёты по МК и договору проведены в полном объёме, без нарушения установленных сроков оплаты.

- Общий объём проверенных средств бюджета составил  1646666,66 рублей, в том числе:

- субсидии за счёт средств Федерального бюджета   1630,20 тыс.руб;

- субсидии за счёт средств бюджета Пензенской области    8,23 тыс.руб;

- субсидии за счёт средств бюджета Иссинского района   8,23 руб.   

- По результатам проверки предписание не выдавать.
Главный специалист Финансового 

управления администрации
 Иссинского района                                                                     
С актом ознакомлены:
Директор  МБОУ «Лицей р.п.

Исса имени  Н.Н.Гаврилова» 

Главный бухгалтер 
МКУ ЦОУ Иссинского района»                                                 
Акт отпечатан в двух экземплярах:

первый экз. – Финансовому управлению администрации Иссинского района
второй экз. – МБОУ «Лицей р.п. Исса имени  Н.Н.Гаврилова» 
Акт получил ___________/____________________/__________/______________

                          (Подпись)             (ФИО)                     (Дата)           (должность)
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