Утвержден

постановлением избирательной комиссии

Иссинского района

от 17.06.2019 №61/201

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительного  органа муниципального образования в Иссинском районе Пензенской области, 
в том числе дополнительных

(Закон Пензенской области  от 26.02.2006 №976-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам» (далее -№976-ЗПО)

Дата выборов – 08 сентября 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |  | Статья закона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о назначении основных выборов | 09.06.2019 по 19.06.2019 | Представительный орган муниципального образования |  | ч.1,5 ст.8, № 976-ЗПО |
| 2. | Принятие решения о назначении дополнительных выборов | 09.06.2019 по 19.06.2019 | Избирательная комиссия Иссинского района (далее - ИКМО) |  | ч.5 ст.8, ч.1 ст.70 № 976-ЗПО |
| 3. | Официальное опубликование в средствах массовой информации (далее – СМИ) решения о назначении выборов, в том числе дополнительных | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия, то есть не позднее 14.06.2019 по 24.06.2019 | Представительный орган муниципального образования |  | ч.5 ст.8 № 976-ЗПО |
| Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |  |  |
| 4. | Опубликование списков избирательных участков | Не позднее 29.07.2019 | Глава администрации Иссинского района |  | ч.5 ст.26 № 976-ЗПО |
| 5. | Составление списков избирателей | До 27.08.2019 | ИКМО |  | ст.27 № 976-ЗПО |
| 6. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии (далее – УИК) | Не позднее 28.08.2019 | ИКМО |  | ч.12 ст.28 № 976-ЗПО |
| 7. | Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | C 28.08.2019 | УИК |  | ч.14 ст.28 № 976-ЗПО |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее 07.09.2019 | Председатель, секретарь УИК |  | ч.13 ст.28 № 976-ЗПО |
| 9. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 07.09.2019 | Председатель УИК |  | ч.12 ст.28 № 976-ЗПО |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |
| 10. | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети Интернет и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области |  | ч.2 ст.29 № 976-ЗПО |
| 11. | Выдвижение кандидатов | Начинается на следующий день после дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается 19.07.2019 в 18 часов по московскому времени | Граждане РФ, избирательные объединения |  | ч.1 ст.33 № 976-ЗПО |
| 12. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения получения представленных документов о выдвижении | Незамедлительно в день поступления документов | ИКМО |  | ч. 5 ст.34, ч. 6 ст.35 № 976-ЗПО |
| 13. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов | ИКМО |  | ч. 7 ст. 35 № 976-ЗПО |
| 14. | Представление кандидатами, включенными в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, документов, предусмотренных частями 4-1, 5 ст. 32 № 976-ЗПО | Не ранее дня заверения списка кандидатов и не позднее 19.07.2019 в 18 часов по московскому времени | Кандидаты |  | ч.10 ст.35 № 976-ЗПО |
| 15. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидаты |  | ч. 3 ст. 36 № 976-ЗПО |
| 16. | Реализация избирательным объединением права с согласия кандидата изменить ему одномандатный избирательный округ, по которому он ранее был выдвинут | До представления документов для регистрации кандидата | Избирательное объединение, кандидат |  | ч.11 ст.35 № 976-ЗПО |
| 17. | Представление в ИКМО документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов по московскому времени 24.07.2019 | Кандидаты, доверенные лица кандидатов в депутаты |  | ч.1 ст.37 № 976-ЗПО |
| 18. | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса ИКМО | Проверяющие органы совместно с контрольно-ревизионной службой ИКМО |  | ч.8 ст.32 № 976-ЗПО |
| 19. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований ЗПО к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |  | ч.1.1 ст.37 № 976-ЗПО |
| 20. | Реализация права кандидата вносить изменения и дополнения в документы, содержание сведения о нем, а избирательного объединения — в документы, содержание сведения о выдвинутом им кандидате | Не позднее чем за 1 день до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |  | ч.1.1 ст.37 № 976-ЗПО |
| 21. | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола об итогах проверки подписных листов | Не позднее чем за двух суток до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |  | ч.6.7 ст.37 № 976-ЗПО |
| 22. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | ИКМО |  | ч.17 ст.37 № 976-ЗПО |
| 23. | Выдача кандидату, уполномоченному избирательного объединения копии решения ИКМО об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента приятия ИКМО решения об отказе в регистрации | ИКМО |  | ч.20 ст.37 №1048-ЗПО |
| Статус кандидатов |  |  |  |  |  |
| 24. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ИКМО | Не позднее 02.09.2019 | Кандидат |  | ч.24 ст.37 № 976-ЗПО |
| 25. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, подав письменное заявление в ИКМО | Не позднее 06.09.2019 | Кандидат |  | ч.24 ст.37 № 976-ЗПО |
| 26. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 02.09.2019 | Избирательное объединение |  | ч.25 ст.37 № 976-ЗПО |
| 27. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами | ИКМО |  | ч.1 ст.41 № 976-ЗПО |
| 28. | Представление в ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от должностных обязанностей на время участия в выборах лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в средствах массовой информации | Не позднее чем через 5 дней после регистрации | Кандидаты |  | ч.2 ст.39 № 976-ЗПО |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |
| 29. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет) | С 03.09.2019 по 08.09.2019 | Организация, проводящая опрос либо исследование, руководство информационно-телекоммуникационных сетей, редакция СМИ, граждане и организации |  | ч.3 ст.44 № 976-ЗПО |
| 30. | Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты | Не позднее чем на 10-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области |  | ч.7 ст. 45 № 976-ЗПО |
| 31 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты | Не позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области |  | ч.6 ст. 45 № 976-ЗПО |
| 32 | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование | Не позднее, чем на 5-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления |  | ч.8 ст.45 № 976-ЗПО |
| 33 | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата | Со дня представления в ИКМО заявления о согласии баллотироваться и до 0 часов 07.09.2019 | Кандидаты |  | ч.1 ст.47 № 976-ЗПО |
| 34 | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным округам и до 0 часов 07.09.2019 | Избирательное объединение |  | ч.1 ст.47 № 976-ЗПО, п.1 ст.49 № 67-ФЗ |
| 35 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 10.08.2019 и до 0 часов 07.09.2019 по местному времени | Кандидаты |  | ч.2 ст.47 № 976-ЗПО |
| 36 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ИКМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | СМИ, сетевые издания, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  | ч.7 ст.48, ч.2 ст.52 № 976-ЗПО |
| 37 | Проведение жеребьевок и составление графиков по предоставлению эфирного времени и печатной площади | Не позднее 06.08.2019 | ИКМО, муниципальные СМИ |  | ч.ч. 5, 9 ст.49, ч.ч. 4, 5 ст. 50 № 976-ЗПО |
| 38 | Направление графика предоставления бесплатного эфирного времени для опубликования в печатных СМИ | На следующий день после проведения жеребьевки | ИКМО |  | ч.5 ст.49 № 976-ЗПО |
| 39 | Направление графика предоставления платного эфирного времени для опубликования либо доведение до сведения избирателей иным способом и предоставление его в ИКМО | Не позднее чем на второй день после его составления | Организация телерадиовещания |  | ч.9 ст.49 № 976-ЗПО |
| 40 | Представление в ИКМО сведений об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях по формам и в порядке, установленным ИКМО | Не позднее 18.09.2019 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |  | ч. 9 ст. 48 № 976-ЗПО |
| 41. | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте и условиях предоставления помещения для проведения публичных мероприятий | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |  | ч.4 ст.51 № 976-ЗПО |
| 42. | Размещение уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в сети Интернет или доведение до кандидатов и избирательных объединений этой информации иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО |  | ч.4.1 ст.51 № 976-ЗПО |
| 43. | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой командиром воинской части совместно с ИКМО | Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | ИКМО, командир воинской части |  | ч. 7 ст. 51 № 976-ЗПО |
| 44. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 08.08.2019 | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО |  | ч.8 ст.52 № 976-ЗПО |
| 45. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов, и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда - в ИКМО вместе с электронными образами этих материалов, со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |  | ч. 4 ст. 52 № 976-ЗПО |
| 46. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | Не позднее 28.08.2019 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |  | ч.11 ст.46 № 976-ЗПО |
| 47. | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не менее 3 лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, сетевые издания |  | ч.10 ст.48 № 976-ЗПО |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |
| 48 | Открытие счета ИКМО | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |  | ч.1 ст.54 № 976-ЗПО |
| 49. | Откомандирование в распоряжение ИКМО членов контрольно-ревизионной службы | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие органы и учреждения |  | ч.2 ст.57 № 976-ЗПО |
| 50 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после письменного уведомления ИКМО о выдвижении | Кандидат в с разрешения ИКМО |  | ч.1 ст.55 № 976-ЗПО |
| 51. | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением №976-ЗПО | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат |  | ч.7 ст.55 № 976-ЗПО |
| 52 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат |  | ч.7 ст.55 № 976-ЗПО |
| 53. | Направление в СМИ для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически до дня голосования | ИКМО |  | ч.8 ст.56 № 976-ЗПО |
| 54. | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходование этих средств на официальном сайте Избирательной комиссии Пензенской области (далее – ИКПО) | По представлению ИКМО | ИКПО |  | ч.13 ст.55 № 976-ЗПО |
| 55. | Представление итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, об источниках его формирования, о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, в ИКМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |  | ч.9 ст.56 № 976-ЗПО |
| 56. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ИКМО |  | ч.10 ст.56 № 976-ЗПО |
| 57. | Перечисление кредитной организацией по письменному указанию ИКМО оставшихся денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход бюджета муниципального образования | После 07.11.2019 | Кредитная организация |  | ч.11 ст.56 № 976-ЗПО |
| 58. | Представление в ИКМО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования | Не позднее 18.09.2019 | УИК |  | ч.3 ст.54 № 976-ЗПО |
| 59. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИКМО |  | ч.3 ст.54 № 976-ЗПО |
| Наблюдатели |  |  |  |  |  |
| 60. | Представление списка назначенных наблюдателей в ИКМО | Не позднее 04.09.2019 (не позднее 24.08.2019 для наблюдения за ходом досрочного голосования) | Избирательное объединение, субъект общественного контроля, кандидат, назначившие наблюдателей в УИК |  | ч.7-1 ст.23 № 976-ЗПО |
| 61. | Представление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Назначенный наблюдатель |  | ч.8 ст.23 № 976-ЗПО |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |
| 62. | Утверждение формы, текста бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 18.08.2019 | ИКМО |  | ч.4 ст.59 № 976-ЗПО |
| 63. | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | ИКМО |  | ч.10 ст.59 № 976-ЗПО |
| 64. | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 27.08.2019 | ИКМО |  | ч.13 ст.59 № 976-ЗПО |
| 65. | Досрочное голосование | С 28.08.2019 по 07.09.2019 | УИК | ч.1 ст.60-1 № 976-ЗПО |  |
| 66. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 22.08.2019 | ИКМО, УИК |  | ч.2 ст. 60 № 976-ЗПО |
| 67. | Подача письменного заявления, устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29.08.2019 до 14-00 часов 08.09.2019 | Избиратели |  | ч. 5 ст. 62 № 976-ЗПО |
| 68. | Голосование в день выборов | С 8 до 20 часов 08.09.2019 | УИК |  | ч.1 ст.60 № 976-ЗПО |
| 69. | Направление первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования и приложенных к ним документов в ИКМО | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |  | ч.30 ст.64 № 976-ЗПО |
| 70. | Определение результатов выборов | Не позднее 10.09.2019 | ИКМО |  | ч.1 ст. 67 № 976-ЗПО |
| 71. | Проведение жеребьевки для определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу при равном числе голосов, полученных кандидатами | На второй день после определения результатов выборов в округе | ИКМО |  | ч.5 ст. 67 № 976-ЗПО |
| 72. | Представление в ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Кандидат |  | ч.6 ст. 67 № 976-ЗПО |
| 73. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО |  | ч.2 ст.71 № 976-ЗПО |
| 74. | Официальное опубликование результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | Не позднее 08.10.2019 | ИКМО |  | ч.3 ст.71 № 976-ЗПО |
| 75. | Опубликование полных данных протоколов ИКМО и УИК | Не позднее 08.11.2019 | ИКМО |  | ч.4 ст.71 № 976-ЗПО |