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          УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Уваровского сельсовета

Иссинского района

Пензенской области

____________ В.А. Терехин

16 февраля 2024 г.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

Программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
           Запланированные на 2023 год мероприятия программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» финансировались не в полном объеме из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по причине дефицитного бюджета». Мероприятия программы выполнены в большем объеме.
 

Эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. 

Показатель результативности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» составил -  1,08, что больше 1, следовательно, эффективность – высокая. 

	
	Приложение № 11

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области




О Т Ч Е Т 

об исполнении мероприятий муниципальной Программы за январь-декабрь 2023 года

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
                                                                                      (указать наименование муниципальной программы)
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (тыс.руб.)                          

	№  
п/п
	Наименование 
мероприятий
	Показатели реализации

мероприятий


	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 

	
	
	
	Всего


	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	местные
бюджеты (по согласованию)
	внебюджетные источники (по согласованию)

	
	
	Ед.   измер.
	план

на 2023

	факт

за 2023

	%

(*)
	план на 2023
	Кас-совые рас-ходы

за 2023

	%

(*)
	план на 2023
	Кас-совые рас-ходы

за 2023

	%

(*)
	план на 2023

	Кас-совые рас-ходы

за 2023

	%

(*)
	план на 2023

	Кас-совые рас-ходы

за 2023

	%

(*)
	план на 2023

	Кас-совые рас-ходы

за 2023
	%

(*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	1.01.
	Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации»
	Тыс.руб.
	3505,116
	3377,426
	96,4
	3505,116
	3377,426
	96,4
	92,420
	92,420
	100
	0,000
	0,000
	0
	3412,696
	3285,006
	96,3
	0,000
	0,000
	0

	1.02.
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»
	Тыс.руб.
	113,600
	113,600
	100
	113,600
	113,600
	100
	113,600
	113,600
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	1.03.
	Основное мероприятие «Приобретение и содержание имущества Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	344,318
	239,159
	69,5
	344,318
	239,159
	69,5
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	344,318
	239,159
	69,5
	0,000
	0,000
	0

	1.04.
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 1:
	
	3963,034
	3730,185
	94,1
	3963,034
	3730,185
	94,1
	206,020
	206,020
	100
	0,000
	0,000
	0
	3757,014
	3524,165
	93,8
	0,000
	0,000
	0

	2. Подпрограмма  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	2.01
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения переданных полномочий Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	46,570
	46,570
	100
	46,570
	46,570
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	46,570
	46,570
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 2:
	
	46,570
	46,570
	100
	46,570
	46,570
	100
	0,000
	0,000
	0
	
	0,000
	0
	46,570
	46,570
	100
	0,000
	0,000
	0

	3.Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Уваровского сельсовета Иссинского      района Пензенской области»
	
	
	
	
	455,278
	455,278
	100

	3.01.
	Основное мероприятие «Повышение защищенности населения и территорий Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от террористических и экстремистских угроз»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 3:
	
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	4.Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета

 Иссинского района Пензенской области»

	4.01.
	Основное мероприятие «Создание условий для проведения работ по благоустройству населенных пунктов   Уваровского сельсовета Иссинского районаПензенской области»
	Тыс.руб.
	1094,038
	980,461
	89,6
	1094,038
	980,461
	89,6
	192,284
	192,284
	100
	0,000
	0,000
	0
	899,007
	785,430
	87,4
	2,747
	2,747
	100

	4.02.
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	4.03.
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития   транспортной инфраструктуры  поселения»
	Тыс .руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 4:
	
	1094,038
	980,461
	89,6
	1094,038
	980,461
	89,6
	192,284
	192,284
	100
	0,000
	0,000
	0
	899,007
	785,430
	87,4
	2,747
	2,747
	100

	5.Подпрограмма «Профилактика правонарушения на территории Уваровского сельсовета 

Иссинского района Пензенской области»

	5.01.
	Основное мероприятие «Снижение уровня преступности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района  Пензенской области»
	Тыс.руб.
	4,000
	3,999
	100
	4,000
	3,999
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	4,000
	3,999
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 5:
	
	4,000
	3,999
	100
	4,000
	3,999
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	4,000
	3,999
	100
	0,000
	0,000
	0

	6. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	6.01.
	Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб..
	545,527
	477,357
	87,5
	545,527
	477,357
	87,5
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	545,527
	477,357
	87,5
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 6:
	
	545,527
	477,357
	87,5
	545,527
	477,357
	87,5
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	545,527
	477,357
	87,5
	0,000
	0,000
	0

	7. Подпрограмма «Подпрограмма «Чистая вода»

	7.01.
	Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 7:
	
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	8. Подпрограмма «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	8.01.
	Основное мероприятие «Противодействие распространению и немедицинского потребления наркотиков на территории Уваровского сельсовета Иссинского района  Пензенской области»
	Тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 8:
	
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	9. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	
	
	0,000

	9.01
	Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.

руб
	2,924
	2,924
	100
	2,924
	2,924
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	2,924
	2,924
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 9:
	
	2,924
	2,924
	100
	2,924
	2,924
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	2,924
	2,924
	100
	0,000
	0,000
	0

	ВСЕГО
	
	5656,093
	5241,496
	96,4
	5656,093
	5241,496
	96,4
	398,304
	398,304
	100
	0,000
	0,000
	0
	5255,042
	4840,445
	92,1
	2,747
	2,747
	0


	
	Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области




	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года

 «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

 (указать наименование муниципальной программы) 

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского района Пензенской области)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого       показателя за отчетный        период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	1
	Процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по          вопросам жизнеобеспечения населения


	 %
	12
	12
	0
	100
	 Показатель выполнен

	2
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Уваровского сельсовета        Иссинского района Пензенской области


	 Тыс.руб.
	3537,315
	3225,073
	-312,242
	91,2
	 Показатель невыполнен

	 
	1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	1.01
	Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации»
	Тыс.руб.
	3505,116
	3377,426
	-127,690
	96,4
	Финансирование не в полном объеме

	1.02
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»
	Тыс.руб.
	113,600
	113,600
	0,000
	100
	Показатель выполнен

	1.03
	Основное мероприятие «Приобретение и содержание имущества Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	344,318
	239,159
	-105,159
	69,5
	Финансирование не в полном объеме

	1.04
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	2.Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	2.01
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения переданных полномочий Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	46,570
	46,570
	0,000
	100
	Показатель выполнен

	3.Подпрограмма  «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	3.01
	Основное мероприятие «Повышение защищенности населения и территорий Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от террористических и экстремистских угроз»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	-

	4.Подпрограмма  «Благоустройство  населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	4.01
	Основное мероприятие «Создание условий для проведения работ по благоустройству населенных пунктов   Уваровского сельсовета Иссинского районаПензенской области»
	Тыс.руб.
	1094,038
	980,461
	-113,577
	89,6
	Финансирование не в полном объеме

	4.02
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	4.03
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития   транспортной инфраструктуры  поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	5.Подпрограмма «Профилактика правонарушения на территории Уваровского сельсовета 

Иссинского района Пензенской области»

	5.01
	Основное мероприятие «Снижение уровня преступности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района  Пензенской области»
	Тыс.руб.
	4,000
	3,999
	0,000
	100
	Показатель выполнен

	6. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	6.01
	Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	Тыс.руб.
	545,527
	477,357
	-68,170
	87,5
	Финансирование не в полном объеме

	7. Подпрограмма «Подпрограмма «Чистая вода»

	7.01
	Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	-

	8. Подпрограмма  «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	8.01
	Основное мероприятие «Противодействие распространению и немедицинского потребления наркотиков на территории Уваровского сельсовета Иссинского района  Пензенской области»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	-

	9. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	9.01
	Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	2,924
	2,924
	0,000
	100
	-


	
	Приложение № 15

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области




	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год

 «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
 (указать наименование муниципальной программы)

	

	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского Пензенской области)

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	29.03.2023
	21-п
	 Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	2
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	11.05.2023
	32-п
	Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	3
	Постановление администрации Уваровского 

сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	28.09.2023
	55-п
	 Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	4
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	25.12.2023
	90-п
	 Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы




	
	Приложение № 16
к Положению об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области     


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
 (указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпмп
	Фактические расходы

Дфмп
	Полнота использования средств


[image: image4.wmf]%

100

´

=

П

ГП

Ф

ГП

Д

Д

МПi

d


	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»                                    

	1.Подпрограмма  «Обеспечение деятельности администрации

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	3963,034
	3730,185
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.Подпрограмма  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета  Уваровского сельсовета                                      Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	46,570
	46,570
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.Подпрограмма  «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории                                       Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.Подпрограмма  «Благоустройство  населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района                                Пензенской области»
	Тыс.руб.
	1094,038
	980,461
	94,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.Подпрограмма  «Профилактика правонарушения на территории Уваровского сельсовета              Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	4,000
	3,999
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	545,527
	477,357
	92,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7. Подпрограмма
«Чистая вода»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8. Подпрограмма  «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	Тыс.руб.
	2,924
	2,924
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение

(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	5656,093
	5241,496
	92,7
	1,08


где:Ц пМПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;

Дпмп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфмп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МГП (результативность);

d ГП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП
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