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	АДМИНИСТРАЦИЯ ИССИНСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


	от
	07.10.2013
	№
	 354-п

	р.п. Исса


Об утверждении Порядка разработки  и  реализации 

муниципальных программ Иссинского района Пензенской  области 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 мая 2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 N 274-пП "Об утверждении Порядка реализации государственных программ Пензенской области,  руководствуясь Уставом Иссинского района Пензенской области (с изменениями), администрация Иссинского района Пензенской области  постановляет:
          1.   Утвердить прилагаемые:

1.1 Порядок разработки и реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской области.

1.2.Положение об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Иссинского района Пензенской области.

1.3.Положение об оценке эффективности реализации муниципальной  программы Иссинского района Пензенской области.

          2. Признать утратившим силу постановление администрации Иссинского района  Пензенской области от 29.12.2011г. N 361-п "О долгосрочных целевых программах Иссинского района Пензенской области».

   3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене "Иссинский районный Вестник".

  4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Иссинского района Пензенской области.

Глава администрации                                                                       А.Н. Кулигин
	УТВЕРЖДЕН

	постановлением администрации Иссинского района Пензенской области 

	от 07 октября 2013 г. № 354 -п


П О Р Я Д О К  

 разработки и реализации муниципальных программ
 Иссинского района Пензенской области     

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской области (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) в рамках реализации ключевых муниципальных функций по достижению стратегических целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности Иссинского района Пензенской области.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы с целевыми показателями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными результатами.. 

Мероприятия подпрограмм одной муниципальной программы не  включаются в другую муниципальную программу.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

Муниципальная программа включает подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе:

- подпрограммы, включающие расходы бюджета Иссинского района Пензенской области на содержание отраслевых (функциональных) органов администрации Иссинского района Пензенской области, являющихся юридическими лицами, участвующих в реализации муниципальной программы;

- подпрограммы, направленные на реализацию функций, не вошедших в другие подпрограммы муниципальной программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией Иссинского района Пензенской области совместно с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами администрации Иссинского района Пензенской области, являющимися юридическими лицами. 

1.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Иссинского района Пензенской области  не позднее, чем за месяц  до дня внесения  проекта решения о бюджете Иссинского района Пензенской области  на очередной финансовый год и плановый период в Собрание  представителей Иссинского района Пензенской области.
II. Термины и определения, применяемые в Порядке 

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:        

подпрограмма муниципальной программы (далее – Подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы; 

цель – планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача – совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

целевой показатель – количественная характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

перечень муниципальных программ – это реестр муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, ответственных исполнителей и соисполнителей, основные направления реализации. 

мониторинг – процесс наблюдения и анализа за реализацией основных параметров муниципальной программы;

планируемая эффективность муниципальной программы – показатель, отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

эффективность реализации муниципальной программы – показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности муниципальной программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

III. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из целей социально-экономического развития Иссинского района Пензенской области, отраженных в документах стратегического планирования Иссинского района Пензенской области.

3.2. Муниципальная программа содержит:

3.2.1. Паспорт муниципальной программы Иссинского района Пензенской области, который должен соответствовать форме приложения № 1 к настоящему Порядку.

3.2.2. Основные разделы:

а) Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, а также прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы.

б) Цели и задачи муниципальной программы.

Раздел должен содержать:

- формулировки целей и задач муниципальной программы. 

По каждой муниципальной программе определяются целевые показатели (рекомендуется не менее 3 и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам ее реализации;

- перечень подпрограмм с обоснованием необходимости их включения в муниципальную программу. Подпрограммы разрабатываются для достижения целевых показателей муниципальной программы. Подпрограммы должны также иметь целевые показатели (рекомендуется не менее 3 и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями муниципальной программы. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Иссинского района Пензенской области приводится по форме приложения №2 к настоящему Порядку.

В случае участия муниципальных образований Иссинского района Пензенской области (по согласованию) в реализации муниципальной программы, сведения о целевых показателях в разрезе муниципальных образований Иссинского района Пензенской области приводятся по форме приложения № 3 к настоящему Порядку.

в) Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

В разделе необходимо отразить основные этапы и сроки реализации муниципальной программы. 

г) Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы.

Для мер правового  регулирования приводятся обоснования изменений правового регулирования, их основные положения и ожидаемые сроки принятия с оценкой их регулирующего воздействия.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Иссинского района Пензенской области оформляются по форме приложения № 4 к настоящему Порядку.

д) Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансирования муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования оформляется по форме приложений № 5 к настоящему Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Иссинского района Пензенской области оформляется по форме приложений № 6 к настоящему Порядку.

Перечень мероприятий муниципальной программы, в том числе инновационной направленности с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится по форме приложения № 7 к настоящему Порядку.

е) Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

 Раздел должен предусматривать:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

ж) Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Иссинского района Пензенской области.

з) Характеристика подпрограмм муниципальной программы. 

Раздел включает паспорт и описание каждой подпрограммы по следующим разделам:

- паспорт подпрограммы муниципальной программы Иссинского района Пензенской области по форме приложения № 8 к настоящему Порядку.

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу; 

- цели, задачи подпрограммы;

- сроки реализации подпрограммы;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Иссинского района Пензенской области по муниципальной программе приводится по форме приложения № 9 к настоящему Порядку;

- участие органов местного самоуправления Иссинского района Пензенской области (по согласованию) и других организаций (по согласованию) в реализации подпрограммы.

В разделе приводится характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований Иссинского района Пензенской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы. Участие муниципальных предприятий, акционерных обществ (по согласованию), общественных (по согласованию), научных (по согласованию) и иных организаций в реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов следует привести обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов подпрограммы муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

- объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

и) Предоставление межбюджетных трансфертов и субвенций из бюджета Иссинского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований Иссинского района Пензенской области.

В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов, субвенций из бюджета Иссинского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований Иссинского района Пензенской области.

В этом случае муниципальная программа содержит:

- обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации аналогичных программ органами местного самоуправления;

- прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы;

- порядок предоставления и методику расчета межбюджетных трансфертов, субвенций из бюджета Иссинского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований Иссинского района Пензенской области.

к) Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы Иссинского района Пензенской области.

IV. Процедура разработки муниципальной программы

4.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Иссинского района Пензенской области.

Проект перечня формируется администраций Иссинского района Пензенской области на основании положений федеральных законов, законов Пензенской области, Уставом Иссинского района Пензенской области, решениями Собрания представителей Иссинского района Пензенской области, постановлениями и распоряжениями администрации Иссинского района Пензенской области, иных нормативных правовых актов, документов стратегического планирования.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ производится по решению администрации Иссинского района Пензенской области  не позднее, чем за месяц  до дня внесения  проекта решения о бюджете Иссинского района Пензенской области  на очередной финансовый год и плановый период в Собрание  представителей Иссинского района Пензенской области.

4.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ;

б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ;

г) предельный объем бюджетных ассигнований на первые три года реализации муниципальной программы. 

4.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

4.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с финансовым управлением администрации Иссинского района Пензенской области. 

4.5 Проект муниципальной программы не позднее, чем за 14 рабочих дней до её утверждения подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

           4.6. Проект постановления администрации Иссинского района  Пензенской области об утверждении муниципальной программы с заключением о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта и планом реализации муниципальной программы на первый год ее реализации направляется соответствующим специалистам администрации Иссинского района Пензенской области для проверки принятого решения. Далее план реализации муниципальной программы представляется ежегодно.

План реализации муниципальной программы Иссинского района Пензенской области представляется по форме приложения № 10  к настоящему Порядку.

В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм.  

4.7. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Иссинского района Пензенской области на среднесрочный период.

V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Иссинского района Пензенской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Иссинского района Пензенской области  (далее – бюджетные ассигнования).  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания представителей Иссинского района Пензенской области о бюджете Иссинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы по кодам классификации расходов бюджета Иссинского района Пензенской области. 

5.3. Внесение изменений в муниципальные программы, предусматривающие изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  является основанием для подготовки проекта о внесении изменений в решение Собрания  представителей Иссинского района Пензенской области о бюджете Иссинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Иссинского района Пензенской области, регулирующими порядок составления проекта бюджета Иссинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период и планирования бюджетных ассигнований.

5.5. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы на содержание отраслевых (функциональных) органов администрации Иссинского района Пензенской области, являющихся юридическими лицами, участвующих в реализации муниципальной программы, расходы органов местного самоуправления Иссинского района Пензенской области. 

5.6. Муниципальные предприятия, акционерные общества (по согласованию), общественные (по согласованию), научные (по согласованию) и иные организации (по согласованию), могут участвовать  в реализации муниципальных программ в соответствии с действующим законодательством. 

VI. Управление и контроль реализации муниципальной программы
6.1. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с планом реализации муниципальной программы. 
6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел по экономике администрации Иссинского района Пензенской области:

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по каждой программе  отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, заполняемый ежеквартально нарастающим итогом с начала года по форме   приложения №11 к настоящему Порядку;

-   ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом годовой доклад о выполнении муниципальной программы. 

6.3. Годовой доклад  содержит:

а) отчет об исполнении мероприятий муниципальных программ за отчетный год по форме  приложения № 11 к настоящему Порядку; 

б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

в) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам   отчетного года по форме приложения № 12 к настоящему Порядку;

г) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  учреждениями Иссинского района Пензенской области по муниципальной программе по форме приложения № 13 к настоящему Порядку;

д)  оценку  применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы по форме приложения № 14 к настоящему Порядку;

е) сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу по форме приложения № 15 к настоящему Порядку.

ж)  расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по форме приложения к Положению об оценке  эффективности реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской области.                                              

6.4. Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6.5. Отдел по экономике администрации Иссинского района Пензенской области:

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в главе администрации Иссинского района Пензенской области сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Иссинского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ;

показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ;

6.6. На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, финансовое управление администрации Иссинского района Пензенской области вносит следующие предложения:

- сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Иссинского района Пензенской области в очередном финансовом году, если значение оценки выше или равно 1;

- осуществить корректировку муниципальной программы с учетом исключения низкоэффективных и неэффективных мероприятий, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, если значение оценки меньше 1.   

Результаты оценки эффективности муниципальных программ и соответствующие предложения финансовое управление администрации Иссинского района Пензенской области представляет главе администрации Иссинского района Пензенской области для принятия решения.

6.7. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
VII. Полномочия органов местного самоуправления
 Иссинского района Пензенской области при разработке и реализации муниципальных программ
7.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает  разработку муниципальной программы, ее согласование;

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

представляет в отдел по экономике администрации Иссинского района Пензенской области и финансовое управление администрации Иссинского района Пензенской области сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию для подготовки отчетов, представляемых в отдел по экономике администрации Иссинского района Пензенской области и финансовое управление администрации Иссинского района Пензенской области;

проводит оценку результативности и эффективности реализации муниципальной программы; 

запрашивает у соисполнителей информацию для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы, подготовки отчета о ходе ее реализации;

организует разработку проектов правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, а также принимает ведомственные правовые акты;

подготавливает годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в отдел по экономике администрации Иссинского района Пензенской области. 

7.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, финансовым управлением администрации Иссинского района Пензенской области принимать решения о внесении изменений в план мероприятий, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утверждённые администрацией Иссинского района Пензенской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения  мероприятий муниципальной программы.

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется во исполнение поручений главы администрации Иссинского района Пензенской области. 

7.3. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

несут ответственность за достижение целевых показателей  мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями.
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муниципальных программ Иссинского района Пензенской области


П А С П О Р Т

муниципальной программы Иссинского района Пензенской области

	Наименование 

муниципальной Программы
	

	Ответственный исполнитель 

муниципальной Программы
	

	Соисполнители муниципальной Программы
	

	Подпрограммы
	

	Цели муниципальной Программы
	

	Задачи муниципальной Программы
	

	Целевые показатели муниципальной Программы
	

	Этапы и сроки реализации 

муниципальной  Программы
	

	Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной Программы
	


	Форма
	Приложение № 2

к Порядку разработки и  реализации
муниципальных программ Иссинского района Пензенской области




П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы Иссинского района Пензенской области  
«                                                                                                                           »

   (указать наименование муниципальной программы)  
	Ответственный исполнитель
	

	
	(указать наименование исполнительного органа  Иссинского района  Пензенской области)

	№ п\п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2014 г
	2015 г
	2016 г
	……

	Муниципальная программа (указать наименование)

	1
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	…
	

	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 (указать наименование)

	1
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…..

	1
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	


__________

	Форма
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	С В Е Д Е Н И Я 

о целевых показателях в разрезе муниципальных образований Иссинского района Пензенской области

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование муниципальной программы
	____________________________________________________________________________

	
	(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	____________________________________________________________________________

	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского района  Пензенской области)

	№ п/п
	Муниципальные образования                                               
	Значения целевых показателей 

	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	…
	…
	…
	год завершения действия программы, подпрограммы

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	 
	Наименование показателя 1, единица измерения

	1
	Муниципальное образование 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Муниципальное образование 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Наименование показателя 2, единица измерения

	1
	Муниципальное образование

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Муниципальное образование

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 2 (указать наименование)

	 
	Наименование показателя n, единица измерения

	1
	Муниципальное образование 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Муниципальное образование

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Форма
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С В Е Д Е Н И Я 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Иссинского района Пензенской области

(указать наименование муниципальной программы)
	 № п/п
	Вид 

нормативного

 правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Наименование исполнительного Иссинского района Пензенской области, ответственного  за подготовку нормативного правового акта
	Ожидаемые

 сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 ( указать наименование)

	
	
	
	
	

	2. 
	Подпрограмма 2  (указать наименование)

	
	
	
	
	

	3.
	. . . 

	
	
	
	
	


________________

	Форма
	Приложение № 5

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской области




РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
 «_____________________________________________________»                                                                      

 (указать наименование муниципальной программы)      
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	
	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского района Пензенской области)

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г
	2015 г
	2016 г
	…
	год завершения действия программы


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная
 программа


	
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области   
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Иссинского района Пензенской области   
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1
	
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области   
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Иссинского района Пензенской области   
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	 2
	Подпрограмма 2
	
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Иссинского района Пензенской области   
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Иссинского района Пензенской области   
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


_____________

	Форма
	Приложение № 6

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ  Иссинского района Пензенской области




РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  за счет средств бюджета Иссинского района Пензенской области 

  «                                                                                                                             »    
                                                                                                               (указать наименование муниципальной программы)      
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	
	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского района  Пензенской области)

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель,

подпрограммы, ДЦП
	Код бюджетной классификации

( 1 )
	Расходы бюджета Иссинского района Пензенской области, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2014 г
	2015 г
	год завершения действия программы


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Муниципальная программа
	 
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	ответственный исполнитель
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель 1
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель …
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	…
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	1
	Подпрограмма 1


	 
	всего
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	ответственный исполнитель подпрограммы
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель 1
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель …
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	…


	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	2.
	Подпрограмма 2
	 

 

 

 

 
	всего
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	ответственный исполнитель  
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель 1
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель …
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	
	
	
	…
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 


( 1 ) До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решение Собрания представителей Иссинского района Пензенской области, постановление администрации Иссинского района Пензенской области) о выделении средств бюджета Иссинского района Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной  программы.

___________

	Форма
	Приложение № 7

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской области




М Е Р О П Р И Я Т И Я

муниципальной программы «                                                                                                                             »

                                                             (указать наименование муниципальной программы)  
	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Исполнители
	Срок

исполнения

(год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата 

мероприятия по годам

	
	
	
	
	всего
	бюджет 

Пензенской области (по согласованию)
	Бюджет Иссинского района Пензенской области
	Бюджеты

муниципальных образований Иссинского района Пензенской области (по согласованию)
	Иные источники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	Цель подпрограммы

	Задача подпрограммы

	1.1.

ин
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 (указать наименование)

	Цель подпрограммы

	Задача подпрограммы

	2.1.

ин
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	…… 

	  
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…..
	…..
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятиям

	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	


в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	


по другим мероприятиям:

	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	
	


___________

	Форма
	Приложение № 8

к Порядку   разработки и реализации  муниципальных программ Иссинского района Пензенской области




П А С П О Р Т

подпрограммы муниципальной программы Иссинского района Пензенской области
________________________________________________

 (наименование муниципальной программы Иссинского района Пензенской области)

	Наименование  подпрограммы
	

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	

	Соисполнители подпрограммы
	

	Цели подпрограммы
	

	Задачи подпрограммы
	

	Целевые показатели подпрограммы
	

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	


_____________

	Форма
	Приложение № 9

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской области


П Р О Г Н О З 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Иссинского района Пензенской области  по муниципальной программе   

«                                                                                                                            »    
(указать наименование муниципальной программы)

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы

	
	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского района  
Пензенской области)

	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета Иссинского района Пензенской области  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г
	2015 г
	…….
	2014 г 
	2015 г 
	……..

	 
	Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	 
	Наименование  исполнительного органа Иссинского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального  задания и его финансирование
	 
	 

	
	Мероприятие (указать наименование  мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))
	
	

	1
	Муниципальная  услуга (работа)
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Показатель 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Муниципальная услуга (работа)
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Мероприятие (указать наименование  мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	3
	Муниципальная услуга (работа)
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Муниципальная услуга (работа)
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_____________
	Форма
	Приложение № 10

к Порядку   разработки и реализации 
муниципальных программ Иссинского района Пензенской области




	П Л А Н 

реализации муниципальной программы Иссинского района Пензенской области   на 20 ___ год

  «                                                                                                                                        » 

 (указать наименование муниципальной программы)



	
	

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы

	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского района  Пензенской области)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

мероприятий
	Ответственный

исполнитель

(ФИО, должность)
	Срок начала реализации
	Срок

окончания реализации
	Ожидаемый

результат
	Источник

финансирования
	Код бюджетной классификации

(бюджет Иссинского района Пензенской области)
	Финансирование,

тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	

	1
	Подпрограмма 1 
	 
	 
	 
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

	1.1
	Мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.    
	Подпрограмма 2 
	 
	 
	 
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

	2.1
	Мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2     
	Мероприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 


_____________
	Форма
	Приложение № 11

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской области




О Т Ч Е Т 

об исполнении мероприятий муниципальной Программы за ________    20___ года

«                                                                                                                            » 

                                                                                      (указать наименование муниципальной программы)
                                                                                                                                                                                       (тыс.руб.)                          

	№  
п/п
	Наименование 
мероприятий
	Показатели реализации

мероприятий


	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 

	
	
	
	Всего


	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	местные
бюджеты (по согласованию)
	внебюджетные источники (по согласованию)

	
	
	Ед.   измер.
	план

на__


	факт

за__


	%

(*)
	план на __


	Кас-совые рас-ходы

за__


	%

(*)
	план на __


	Кас-совые рас-ходы

за__


	%

(*)
	план на __


	Кас-совые рас-ходы

за__


	%

(*)
	план на__


	Кас-совые рас-ходы

за__


	%

(*)
	план на__


	Кас-совые рас-ходы

за__


	%

(*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1.1.
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма 2  (указать наименование)

	2.1
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        (*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к  настоящей таблице 

_____________

	Форма
	Приложение № 12

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской области




	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам  20___года

 «                                                                                                                       »

 (указать наименование муниципальной программы)  

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	

	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского района Пензенской области)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа (указать наименование)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.Подпрограмма  1 (указать наименование)

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2. Подпрограмма  2 (указать наименование)
	

	2.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


_________________

	Форма
	Приложение № 13

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской области




О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Иссинского района Пензенской области  по муниципальной программе

 «                                                                                                                            » 

   (указать наименование муниципальной программы)
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,  мероприятий 
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема  муниципальной услуги
	Расходы бюджета Иссинского района Пензенской области  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года
	кассовое 

исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1  (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	Наименование  исполнительного органа Иссинского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального  задания и его финансирование

	Мероприятие (указать наименование  мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	1. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:
	

	Показатель 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	2. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:
	

	Показатель 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2  (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	Наименование  исполнительного органа Иссинского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование

	Мероприятие (указать наименование  мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	1. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:
	

	Показатель 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


	Форма
	Приложение № 14

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской области




	О Ц Е Н К А 

применения мер правового   регулирования в сфере реализации муниципальной программы

(указать наименование муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского района  Пензенской области)

	№ п/п
	Наименование меры                                        муниципального регулирования
	Показатель 
применения меры
	Финансовая оценка результата *)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014 г
	2015 г
	…
	год завершения действия программы
	

	1
	Подпрограмма 1  (указать наименование)

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Подпрограмма 2  (указать наименование)

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов.

_______________

	Форма
	Приложение № 15

к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Иссинского района Пензенской области




	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу  за 20___ год

 «                                                                                                                       »

 (указать наименование муниципальной программы)  

	

	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	

	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского Пензенской области)

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Решение Собрания Представителей Иссинского района Пензенской области   
	 
	 
	 

	2
	Постановление администрации Иссинского района  Пензенской области                
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


_____________

	УТВЕРЖДЕНО

	постановлением администрации Иссинского района Пензенской области  

	от 07.10.2013г.            . № 354-п


П О Л О Ж Е Н И Е
об оценке планируемой эффективности муниципальной 
программы Иссинского района Пензенской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности муниципальной программы (далее – МП) для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

1.2. Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации МП.

2. Критерий оценки планируемой эффективности МП
2.1. Планируемая эффективность МП определяется  на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей МП 
[image: image2.wmf]мп

Э

 и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм 
[image: image3.wmf]мп

Э

.  

При этом каждый из показателей должен быть больше 1:
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             (
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,
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 EMBED Equation.3  [image: image8.wmf]пп
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> 1);
где:


[image: image9.wmf]мп

 

Э

 - планируемая результативность МП,


[image: image10.wmf]пп

Э

 – суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм.
3. Расчет планируемых показателей результативности МП
3.1. Планируемый показатель результативности МП 
[image: image11.wmf]мп

Э

 есть среднеарифметическая величина из показателей результативности её целевых показателей и рассчитывается следующим образом: 
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 где


[image: image13.wmf]МПi
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 - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП;

n – количество показателей МП.

3.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя 
МП 
[image: image14.wmf]мпi
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 рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя МП к значению показателя года, предшествующего плановому:
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В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения 
i-ого целевого показателя МП 
[image: image16.wmf]мпi
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 рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
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где
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 - планируемое значение i-ого целевого показателя МП,


[image: image19.wmf]б
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- значение i-ого целевого показателя МП в году, предшествующему  плановому.

При оценке результативности МП в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

 По второму и последующим годам реализации МП плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

4. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм МП
4.1. Суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм 
[image: image20.wmf]пп
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 определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:
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где 


[image: image22.wmf]ппj
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- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы МП;


[image: image23.wmf]j

q

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность МП.

Весовой коэффициент  
[image: image24.wmf]j

q

 определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию МП.  

m – количество подпрограмм в МП.

4.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы 
[image: image25.wmf]ппj
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 определяется следующим образом:
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где 


[image: image27.wmf]tj
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- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП,

t – количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

4.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы 
[image: image28.wmf]t

Э

 исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому. 


[image: image29.wmf]%;

100

Э

ппt

ппt

п

t

×

=

б

Ц

Ц


В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы 
[image: image30.wmf]t
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 исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
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где


[image: image32.wmf]п
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 - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП,


[image: image33.wmf]б
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- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

5. Порядок проведения оценки планируемой результативности МП
5.1. Ответственный исполнитель представляет в отдел по экономике администрации Иссинского района Пензенской области расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы по форме приложения № 1 к настоящему Положению. 

5.2. Планируемая эффективность муниципальной программы приводится по форме приложения № 2 к настоящему Положению.

5.3. МП признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации МП  выполняется следующее условие:
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     при этом 
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 EMBED Equation.3  [image: image38.wmf]пп
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> 1.

Допускается отклонение 
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 от  
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  не более, чем на 10 процентов.

                                                    _________________

	Форма
	Приложение № 1

к Положению об оценке планируемой  эффективности муниципальной программы  Иссинского района Пензенской области     


Р А С Ч Е Т  

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

___________________________________________________
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме

рения
	Показа

тель базового года
	Планируемый
пока

затель
	Планируемый результат

достижения 

t-ого целевого показателя

j-ой под-программы
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	Планируемый показатель результативности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП


	Коэффициент влияния

подпрограммы на эффективность МП
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	Суммарная планируемая результативность МП
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	Показатель результативности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа (указать наименование)

	Целевой показатель
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х

	Целевой показатель
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х

	Итоговое значение 

(по программе)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	Целевой показатель
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Целевой показатель
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	Х
	Х

	Подпрограмма … (указать наименование)

	Целевой показатель
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Целевой показатель
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	…
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	Х
	Х


где:

Э МП  - планируемая результативность МП;

Э ПП   - суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм;

Э ГПi  - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП;

n  - количество показателей МП;

Ц пГПi –планируемое значение целевого показателя МП;

Ц бГПi –значение i-ого целевого показателя МП в году, в году, предшествующему плановому;

Эппj – планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы МП;

gj  - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность МП;

m – количество подпрограмм в МП;

Эtj  - планируемый результат достижения  t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП;

t -  количество целевых показателей в j-ой подпрограмме;

Цпппt – планируемое значение  t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП;

Цбппt – значение целевого  t-ого  показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому;

Ф – общий объем финансирования МП;

Х  - объем финансирования подпрограммы.

	Форма
	Приложение № 2

к Положению об оценке планируемой  эффективности муниципальной программы Иссинского района Пензенской  области


Планируемая эффективность муниципальной программы

________________________________________________________________
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование показателя
	Планируемый показатель эффективности  МП по годам реализации

	
	1 год
	2 год
	3 год 
	……

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа

	Планируемый показатель результативности МП  (Эмп)
	
	
	
	

	Суммарная планируемая результативность 

 (Эпп)
	
	
	
	

	Отклонение
	
	
	
	

	Подпрограмма 1

	Планируемый показатель результативности

( Эппj )
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 

	Планируемый показатель результативности

( Эппj )
	
	
	
	


___________

	УТВЕРЖДЕНО

	постановлением администрации Иссинского района Пензенской области 

	от  07.10. 2013 г. №  354-п


П О Л О Ж Е Н И Е
об оценке эффективности реализации муниципальной 
программы Иссинского района Пензенской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях проведения оценки эффективности реализации  муниципальной программы (далее – МП) и подпрограмм, входящих в мП.

1.2. Эффективность реализации МП и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

2. Расчет эффективности реализации МП
2.1. Эффективность реализации МП (
[image: image49.wmf]мп

Е

) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей МП (результативности) и полноты использования запланированных средств:
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где


[image: image51.wmf]мп
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- степень достижения целевых показателей МП (результативность);


[image: image52.wmf]мп

d

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств.

3. Расчет степени достижения целевых показателей МП 
и полноты использования средств
3.1. Степень достижения целевых показателей МП определяется как средне-арифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:
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где


[image: image54.wmf]i
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 - степень достижения i-ого целевого показателя МП,

n - количество показателей МП.

3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя МП (
[image: image55.wmf]i
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 ) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми: 
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В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП 
(
[image: image57.wmf]i

R

 ) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения 
i-ого целевого показателя МП (
[image: image58.wmf]i
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) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:
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где


[image: image60.wmf]ф
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 - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году,


[image: image61.wmf]п
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- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году.

3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением фактических расходов по МП в отчетном году с плановыми:
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100

d

п

мп

мп

ф

гп

×

=

Д

Д


где


[image: image63.wmf]ф
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- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей),


[image: image64.wmf]п

мп

Д

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей).

4. Расчет эффективности реализации подпрограмм МП
4.1.  Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в МП, определяется аналогично расчету эффективности МП.

5. Порядок проведения оценки эффективности реализации МП
5.1. Ответственный исполнитель представляет в отдел по экономике администрации Иссинского района Пензенской области расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по  форме приложения к настоящему Положению. 

5.2. Для оценки эффективности реализации МП устанавливаются следующие критерии:

- если 
[image: image65.wmf]мп

Е

=1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если 
[image: image66.wmf]мп
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 больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если 
[image: image67.wmf]мп
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  меньше 1, эффективность реализации МП низкая.

5.3. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в МП, применяются аналогичные критерии.        

                                                        _______________
	Форма
	Приложение

к Положению об оценке  эффективности реализации 

муниципальной программы Иссинского района Пензенской области     


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

________________________________________________________________
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-
рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпмп
	Фактические расходы

Дфмп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	Муниципальная программа (указать наименование)
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где:

Ц пМПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;

Дпмп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфмп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МГП (результативность);

d ГП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП
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