          УТВЕРЖДАЮ:

 Глава администрации

муниципального образования 

«Рабочий поселок Исса»

Иссинского района

Пензенской области

____________ Ю.С.Юхно
28 февраля 2024 г.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2018-2024 годы»
           Запланированные на 2023 год мероприятия программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2018-2024 годы» финансировались из бюджета Российской Федерации,  бюджета Пензенской области и бюджета муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области. Мероприятия программы выполнены в полном объёме.
 

Эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. 

Показатель результативности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2018-2024 годы» составил - 1, следовательно, эффективность - высокая. 

О Т Ч Е Т 

об исполнении мероприятий муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2018-2024 годы» за 2023 год
	(тыс.руб.)

	№  

п/п

 

 
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 
	

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	

	
	
	
	
	бюджет Российской Федерации (по согласованию)
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	местные бюджеты (по согласованию)
	внебюджетные источники (по согласованию)

	
	
	Ед.   измер.
	план на 2023г.
	факт за 2023г.
	% (*)
	план на 2023г.
	Кассовые расходы за 2023г.
	% (*)
	план на 2023г.
	Кассовые расходы за 2023г.
	% (*)
	план на  2023г.
	Кас-совые рас-ходы за 2023г.
	% (*)
	план на 2023г.
	Кас-совые расходы за 2023г.
	% (*)
	план на 2023г.
	Кас-совые рас-ходы за 2023г.
	% (*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2018-2024 годы»

	1.1.
	Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2018-2024 годы
	тыс.руб 
	6533,3
	6533,3
	100
	6533,3
	6533,3
	100
	6000,0
	6000,0
	100,00
	60,6
	60,6
	100 
	472,7
	472,7
	100
	
	
	

	 
	Итого по программе
	 
	6533,3
	6533,3
	100
	6533,3
	6533,3
	100
	6000,0
	6000,0
	100,00
	60,6
	60,6
	 100
	472,7
	472,7
	100
	
	
	


 (*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к настоящей таблице 

О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года

 «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2018-2024 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области

	
	

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2018-2024 годы»

	1
	Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области  
	%
	100
	100
	
	
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	
	
	


	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2018-2024 годы»


	

	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	

	
	
	Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области                
	29.12.2023
	123-п
	Внесены изменения в программу в связи с уточнением лимитов бюджетных ассигнований.

	
	
	
	
	


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2018-2024 годы» 
за 2023 год
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень достижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпмп
	Фактические расходы

Дфмп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2018-2024 годы»

	Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области  
	%
	100
	100
	100
	100
	6533,3
	6533,3
	100
	1

	Итоговое значение

(по программе)
	Х
	100
	100
	100
	100
	6533,3
	6533,3
	100
	1


где:

Ц пМПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;

Дпмп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфмп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МГП (результативность);

d ГП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП
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