	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
муниципаль[image: ]ного района

	




Уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Иссинского района
Пензенской области
Аргаткину Н.А.


	    АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИССА» ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	

	
	

	ул. Ленинская д.5, р.п. Исса,
Иссинский район, Пензенская область, 442710,
 тел. (8-841-44) 2-10-61, факс (8-841-44) 2-25-64; 
E-mail: moissa_zam @mail.ru
	

	
	

	от
	12.01.2023 г.
	№
	10
	
	

	На
	№
	
	от
	
	
	



Уважаемый Николай Александрович!

Направляем Вам заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя):
	Наименование объекта закупки

	Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области

	Наименование бюджета
	Источники финансирования:
- бюджет Российской Федерации, программа "Формирование комфортной городской среды" -  
КБК 901 0503 021F255550 243 225 – 5965494 руб. 37 коп.;
- бюджет Пензенской области, программа "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области»
 КБК 901 0503 021F255550 243 225 – 60257 руб. 52 коп.;
- бюджет муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области, программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области» 
КБК 901 0503 021F255550 243 225 – 241280 руб. 75 коп

	
Национальный проект

	Жилье и городская среда

	Год (-а) финансирования
	2023

	Плановая дата размещения извещения о закупке
	12.01.2023

	Способ определения поставщика
	 Электронный аукцион с проектной документацией

	Начальная (максимальная) цена контракта / 
Начальная цена единицы товара, а также начальная сумма цен единиц товара, работ, услуг и максимальное значение цены контракта/
Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта
	6 267 032,64 (шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч тридцать два) рубля 64 копейки



Приложение: заявка на 20 л. в 1 экз.

  Глава администрации                                                                                           Буланов А.И.

Исп. Пахомова Ю.В. 
Тел.2-25-64


УТВЕРЖДАЮ:
[bookmark: _Hlk94873675]Глава администрации муниципального
образования «Рабочий поселок Исса»
                                                                                                  __________Буланов А.И.


Информационная карта закупки путем проведения
электронного аукциона 

	№
п/п
	Наименование пункта
	Содержание

	1
	Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона, 
ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком)
	Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
ИНН 5814001475
442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул.Ленинская, 5
Тел. (84144) 2-25-64, 2-10-61
Факс: (84144) 2-25-64
E-mail: moissa_zam@mail.ru
Ответственное должностное лицо: Буланов Александр Иванович

	2
	Идентификационный код закупки
	233581400147558140100100010014299243 

	2.1[footnoteRef:1] [1:  Графа полежит включению в информационную карту закупки при осуществлении закупки в соответствие с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. ] 

	Указание на часть 6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	-

	3
	Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронной площадки
	http: //www.rts-tender.ru/

	4
	Наименование объекта закупки, международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования
	Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области.

	4.1
	ОКПД2
	42.99.29.100 Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия

	4.2
	КТРУ
	42.99.20.000-00000004 Работы строительные по строительству прочих гражданских сооружений

	5
	Описание объекта закупки
	

	5.1
	Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)
	[bookmark: _Hlk95390669]С 21 марта по 20 июня 2023 г.

	5.2
	Место поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), место выполнения работы или оказания услуги (при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг)
	Пензенская область, р.п. Исса, ул. Калинина.

	5.3[footnoteRef:2] [2:  Графа не подлежит включению в информационную карту закупки в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Информация о количестве товара или объеме работ (услуг) 
	В соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1) 

	5.4[footnoteRef:3] [3:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки при наличии единицы измерения.] 

	Единица измерения товаров, работ, услуг 
	Условная единица

	5.5[footnoteRef:4] [4:  Графа заполняется при наличии КТРУ и информации в позиции кода.] 

	Информация, предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	Требования у данному виду работ в КТРУ не установлены


	6
	Финансовые условия закупки
	

	6.1.
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)
	6 267 032,64 (шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч тридцать два) рубля 64 копейки

	6.2.[footnoteRef:5] [5:  Графы 6.2., 6.2.1 и 6.2.2 заполняются в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона.] 

	Начальная цена единицы товара, работы, услуги
	Не установлено

	6.2.1.
	Начальная сумма цен указанных единиц 
	Не установлено

	6.2.2.
	Максимальное значение цены контракта
	Не установлено

	6.3.[footnoteRef:6] [6:  Графа 6.3. заполняется в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона.] 

	Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта
	Не установлено

	6.4.
	Источник финансирования
	- бюджет Российской Федерации, программа "Формирование комфортной городской среды" -  
КБК 901 0503 021F255550 243 225 – 5965494 руб. 37 коп.;
- бюджет Пензенской области, программа "Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области»
 КБК 901 0503 021F255550 243 225 – 60257 руб. 52 коп.;
- бюджет муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области, программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области» 
КБК 901 0503 021F255550 243 225 – 241280 руб. 75 коп

	6.5.
	Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют
	Российский рубль

	6.6.[footnoteRef:7] [7:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки, если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона.] 

	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению 
	[bookmark: _Hlk93916762]5% цены контракта.
В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ предусмотренный ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
[bookmark: _Hlk95392304]Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
[bookmark: _Hlk93916881]Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 
[bookmark: _Hlk124411970]В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Положения Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 15 календарных дней с даты подписания документов о приемке.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта:
ИНН5814001475/КПП 581401001
Получатель: УФК по Пензенской области (Администрация МО «Р.п.Исса» л/с 9012И09503)
Казнач.сч. 03232643566261515500
к/с 40102810045370000047
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА Г.ПЕНЗА//УФК по Пензенской области г. Пенза 
БИК 015655003

	6.7.[footnoteRef:8] [8:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки по решению заказчика в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению
	Не установлено

	6.8.[footnoteRef:9] [9:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки в случае, если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии, 
реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ
	0,5%   - 31335,15 (тридцать одна тысяча триста тридцать пять) рублей 15 копеек
Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 настоящего Федерального закона. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия независимой гарантии определяются согласно ст.44 Федерального закона № 44-ФЗ. Условия независимой гарантии в соответствии со ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ

Реквизиты счета, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:
КБК 901 11610061130000 140
УФК по Пензенской области
(Администрация муниципального образования «Р.п. Исса»)
ИНН 5814001475/ КПП 581401001
ОКТМО 56626151
р/с 03100643000000015500
ОКТМО 56626151
Лицевой счет 04553010060
Отделение Пенза банка России/УФК по Пензенской области г.Пенза
ЕКС 40102810045370000047
БИК 015655003

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ: 
КБК 901 11610061130000 140
УФК по Пензенской области
(Администрация муниципального образования «Р.п. Исса»)
ИНН 5814001475/ КПП 581401001
ОКТМО 56626151
р/с 03100643000000015500
ОКТМО 56626151
Лицевой счет 04553010060
Отделение Пенза банка России/УФК по Пензенской области г.Пенза
ЕКС 40102810045370000047

	6.9.[footnoteRef:10] [10:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки в случае, если в закупке предусмотрена выплата аванса.] 

	Размер аванса
	Не установлено

	6.10.[footnoteRef:11] [11:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки в случае установления банковского сопровождения контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ] 

	Информация о банковском сопровождении контракта, о казначейском сопровождении (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению)
	Не установлено

	7
	Требования к участникам закупок:

	7.1[footnoteRef:12] [12:  В содержании графы 7.1. указываются все обязательные требования, перечисленные в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в редакции,  актуальной на дату размещения извещения о закупке, а в графе 7.1.1 - перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
10) участник закупки не является иностранным агентом.

	7.1.1.
	Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Не установлено

	7.2[footnoteRef:13] [13:  В содержании графы указываются требование, предусмотренное в части 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в редакции,  актуальной на дату размещения извещения о закупке.] 

	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	7.3[footnoteRef:14] [14:  Графа 7.3 подлежит включению в информационную карту закупки в случае, если осуществляется закупка отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации устанавливать дополнительные требования к участникам в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В графе 7.3.1. указывается исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с п.9 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. N 2571:
наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ:
[bookmark: P_103]1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории;
[bookmark: P_104]2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта);
[bookmark: P_4288]3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта).
Цена выполненных работ по договору, предусмотренному пунктом 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).


	7.3.1
	Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям.
В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 настоящей позиции:
1) исполненный договор;
2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ.
В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 настоящей позиции:
1) исполненный договор;
2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ;
3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
(за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации.
В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 настоящей позиции:
1) раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации;
2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение
о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации.
Информацию и документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным требованиям по ч. 2, 2.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, участник представляет оператору электронной площадки, который размещает их в реестре участников и впоследствии направляет заказчику

	7.4[footnoteRef:15] [15:  Графы 7.4 и 7.4.1 подлежат включению в информационную карту закупки в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в случае проведения совместного конкурса или аукциона) составляет двадцать миллионов рублей и более, при этом в содержании граф указывается требование, предусмотренное в части 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в редакции,  актуальной на дату размещения извещения о закупке.] 

	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Не установлено

	7.4.1
	Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии частью 2.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Не установлено

	8
	Ограничения и преимущества

	8.1[footnoteRef:16] [16:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.] 

	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не установлено

	8.2[footnoteRef:17] [17:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки по решению заказчика.] 

	Информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
	Установлено. Устанавливается преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

	8.3[footnoteRef:18] [18:  Графа подлежит включению в информационную карту закупки по решению заказчика, в случае необходимости в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ указывается объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. ] 

	Требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с указанием объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Не установлено

	8.4[footnoteRef:19] [19:  Графа подлежит включению в первую часть информационной карты закупки в случае, если преимущества предоставляются участникам.] 

	Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
	Не установлено

	8.5[footnoteRef:20] [20:  Графа подлежит включению в первую часть информационной карты закупки в случае, если преимущества предоставляются участникам.] 

	Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
	Не установлено

	9
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
	Устанавливается

	

	Финансовое управление администрации Иссинского района Пензенской области
_______________________________________________________________________________
подтверждает наличие лимитов финансирования (ассигнований)/ бюджетных ассигнований на осуществление закупки.
 Начальник 
Финансового управления				______________                                     Бикбаева Р.Х.
     (должность)	                                                              (дата, подпись)	                                            (ФИО)









Приложение №1

[bookmark: _Hlk47001421]УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации муниципального
образования «Рабочий поселок Исса»
                                                                                                  __________А.И. Буланов


[bookmark: _Hlk68186866]

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
ИКЗ 233581400147558140100100010014299243

[bookmark: _Hlk95386658][bookmark: _Hlk95407523]        Описание объекта закупки представлено в виде утвержденной проектно-сметной документации шифр Л-180-22 «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области» (прилагается отдельным файлом).  

	№ п/п
	Код позиции КТРУ
	Код ОКПД2
	Наименование товара, работы, услуги
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	 42.99.20.000-00000004 Работы строительные по строительству прочих гражданских сооружений
	42.99.29.100 Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия
	Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области.
	усл. ед.
	1



1.1. Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ. 
Объемы конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ определены проектно-сметной документацией шифр Л-180-22 «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области» (приложение № 3).

1.2. Технология производства работ, а также все решения (архитектурные, конструктивные, объемно-планировочные и т.п.) связанные с производством настоящих работ.
Технология производства работ, а также все решения (архитектурные, конструктивные, объемно-планировочные и т.п.) связанные с производством настоящих работ определены проектно-сметной документацией шифр Л-180-22 «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области» (приложение № 3).

1.3. Требования к материальным, производственным ресурсам
[bookmark: _Hlk95382824]Свойства (характеристики, параметры, потребительские свойства и т.п.) материальных (производственных) ресурсов должны соответствовать требованиями проектно-сметной документации шифр Л-180-22 «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области» (приложение №3).

Проектно-сметная документация «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области»* представлена в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.

* В случае, если проектно-сметная документация содержит указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, то такие наименования следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. 
Упоминание наименований не должно расцениваться участниками размещения закупки как требование Заказчика об обязательном наличии, использовании таких товаров, а должно рассматриваться как предложение Заказчика о наиболее приемлемых и эффективных товарах, применение которых позволит достигнуть намеченного результата; заявленный товар может быть заменен на аналогичный, соответствующий по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам).




Приложение №2


Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
ИКЗ 233581400147558140100100010014299243

Объект закупки: «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области» согласно проектной документации (представлена на Официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru отдельным файлом). 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 6 267 032,64 (шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч тридцать два) рубля 64 копейки.

 Начальная   (максимальная)  цена  контракта  включает  в  себя  расходы  на проведение строительно-монтажных работ; стоимости всех материалов и оборудования; приобретения и доставки строительных материалов и оборудования, а также другого имущества, необходимого для производства работ; монтажа; затрат на скрытые работы, изготовления исполнительной документации, материалов, оборудования, другого имущества, необходимого для проведения работ; всех налогов, сборов и обязательных платежей, уплачиваемых на территории РФ, обязательство по уплате которых возникло у Подрядчика при исполнении Контракта.

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.




Заказчик

Глава администрации МО «Р.п. Исса»                                                                               А.И. Буланов
                                                              
11.01.2023 г.
































Приложение к протоколу 
начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта 
при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства


по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области».

Основания для расчета:
[bookmark: _Hlk95386586]1. Утвержденная проектная документация шифр Л-180-22 «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области».
2. Положительное заключение №1153-22 от 15.12.2022 г. о проверке сметной стоимости мероприятий по благоустройству/капитального ремонта, строительства объектов капитального строительства объекта «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области».

													руб.
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 
на 11/01/2023 (месяц/квартал/год)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
 на 11/01/2023 
(месяц/квартал/год)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	5120124,71
	-
	5120124,71
	1,01443445
	5194030,89

	Стоимость оборудования
	-
	-
	-
	-
	-

	Пусконаладочные работы
	-
	-
	-
	-
	-

	Затраты на осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций
	-
	-
	-
	-
	-

	Удорожание работ в зимнее время
	-
	-
	-
	-
	-

	Иные прочие работы и затраты
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2 %
	102402,49
	-
	102402,49
	1,01443445
	103880,61

	Стоимость без учета НДС 
	5222527,20
	-
	5222527,20
	1,01443445
	5297911,50

	НДС (20 %) 
	1044505,44
	-
	1044505,44
	1,01443445
	1059582,30

	Стоимость с учетом НДС (при наличии)
	6267032,64
	-
	6267032,64
	1,01443445
	6357493,80

	На основании ст. 34, п.2 ст. 72, п.3 ст. 219  Бюджетного кодекса РФ, 
начальная (максимальная)  цена контракта установлена 
в пределах лимитов бюджетных обязательств  
	6267032,64



	Продолжительность строительства – 2 месяца 29 дней


	Начало строительства: март  2023 г.


	Окончание строительства: июнь 2023 г.


	Уровень цен утвержденной сметы: I квартал 2023 г. (январь 2023 г.)


	Дата формирования НМЦК:  I квартал 2023 г. (январь 2023 г.)


	Индекс фактической инфляции с использованием индекса цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения к предыдущему месяцу – не применяется, т.к. период между датой утверждения проектной документации и датой определения НМЦК составляет менее одного квартала. Сметная стоимость строительства принимается равной стоимости строительства на дату определения НМЦК 

	
Расчет прогнозного индекса инфляции:

	Индекс – дефлятор Минэкономразвития России по строке Инвестиции в основной капитал на 2023 г. 
	105,9

	Индекс-дефлятор за 1 месяц 2022 г.:  Ипи мес = [image: ][image: ] , где  Ипи год – годовой индекс прогнозной инфляции  = корень двенадцатой степени из 1,059
	1,004788517



	Индекс – дефлятор на дату начала работ  (с января по март 2023 г.) = 1,0047885173
	1,01443445

	Индекс – дефлятор на дату окончания  работ  (с января по июнь 2023 г.)
	Т.к. срок выполнения работ составляет менее 3 месяцев, НМЦК принимается равной стоимости работ, определенной с использованием индекса-дефлятора на дату начала выполнения работ – 1,01443445

	Итого среднеарифметическое значение  индекса – дефлятора на весь период строительства составит 
	-

	ИТОГО прогнозный индекс инфляции
	1,01443445







Заказчик
Глава администрации МО «Р.п. Исса»                                                                               А.И. Буланов
                                                              












ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области



	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ,

	

Ед. изм.
	Количество
	Цена, руб.

	
	
	
	
	на ед. изм.
	всего




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Благоустройство территории
	
усл.ед.
	
1
	458600,55
	458600,55

	2.
	Наружное освещение
	
	
	46187,04
	46187,04

	

	
	ИТОГО по смете контракта 

В ценах 4 кв. 2022 года
	

С учетом индексов изменения СМР 
(Расчет ГАУ «РЦЭЦС» 
№ 1153-22 от 15.12.2022 г.)
	504787,59

	
	
	
	5120124,71

	
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	102402,49

	
	Итого по смете контракта без НДС
	5222527,20

	
	НДС 20%
	1044505,44

	
	ИТОГО по смете контракта с НДС
	6267032,64












Заказчик
Глава администрации МО «Р.п. Исса»                                                                        А.И. Буланов
















ПРОЕКТ


Муниципальный контракт №
Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области

Р.п.Исса                                                                                             ___  _______________2023 г.

Администрация муниципального образования "Рабочий поселок Исса" Иссинского района Пензенской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________ именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующий на основании _________________ с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), в соответствии с протоколом _________________ от __________2023г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
         1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по благоустройству (капитальному ремонту) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области (далее по тексту - работы)  в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, по цене и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Контракте. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
         1.2. Идентификационный код закупки 23 35814001475581401001 0001 001 4299 243.
    1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, собственными силами или с привлечением субподрядных организаций.
1.4. Перечень, стоимость работ определены проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.5. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми навыками и умениями, необходимыми для выполнения работ, оговоренных в пункте 1.1. настоящего контракта.
1.6. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ по настоящему контракту, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутри объектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труд, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, а также другими обстоятельствами, которые каким либо образом влияют (либо могут влиять) на выполнение работ по настоящему контракту и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ по настоящему контракту.
1.7. Подрядчик получил и изучил все материалы настоящего контракта, включая все приложения к нему и проектную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли повлиять на сроки, стоимость, качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены настоящего контракта, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего контракта, а также в отношении прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/ или ответственности, по причине его недостаточной информированности. 


2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет _______ (________________________) рублей, в том числе НДС 20% _______ руб. (В случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС 20%» заменяются на слова «НДС не облагается»). 
2.2. Цена контракта включает в себя расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, затраты, связанные с использованием собственного оборудования и материала, а также иные расходы, связанные с надлежащим выполнением работ, являющихся предметом контракта.
2.3. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств 2023 года. Источник финансирования: средства бюджета Российской Федерации, средства бюджета Пензенской области, средства бюджета муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями) и Контрактом.
2.5. В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.6. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке в ЕИС. Оплата производится в рублях Российской Федерации в сумме, определенной заключенным контрактом. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.7. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счёт Подрядчика, несет Подрядчик.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ: с 21 марта 2023 г. по 20 июня 2023 г.
[bookmark: _dx_frag_StartFragment]3.2. Выполнение работ, а также доставка и разгрузка материалов, осуществляется силами и средствами Подрядчика по месту выполнения работ.
3.3. Подрядчик оставляет за собой право досрочного выполнения работ в рамках срока настоящего Контракта.

4. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Обязанность по обеспечению ремонта и благоустройства материалами несет Подрядчик. 
4.2. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему Контракту материалами и оборудованием, соответствующим действующим государственным стандартам и техническим условиям, новыми, без дефектов, высокого качества, которые обеспечивали бы нормальную эксплуатацию объекта ремонта. 
4.3.  Все материалы, используемые при проведении работ, должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, в том числе, которые не были восстановлены, не были восстановлены их потребительские свойства).
4.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применяемые материалы и изделия должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются Заказчику. 
4.5. Подрядчик несет ответственность за несоответствие используемых материалов и оборудования действующим государственным стандартам и техническим условиям.
4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания документов о сдаче-приемке работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
     5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Принять на себя обязательства по выполнению работ в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с проектно-сметной документацией.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять ремонтные работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
5.1.2. Выполнить своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы, указанные в п.1 настоящего Контракта, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, обязан выполнить их с качеством, соответствующим, утвержденной проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов. В ходе выполнения работ на объекте подрядной организации следует осуществлять операционный контроль качества материалов, используемых при производстве работ и руководствоваться действующими нормативными документами.
На основании СП 78.13330.2012 при пользовании нормативными документами (ГОСТ, СП и др.), ссылки на которые делаются при разработке сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет, или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен или в него внесены изменения, то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
5.1.3. В ходе выполнения работ на строительной площадке необходимо обеспечить мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли с соблюдением требований ГОСТ 17.4.3.04-85.
5.1.4. Соблюдать правила агротехники и сроки высадки ели, обеспечивающих гарантию приживаемости взрослого дерева.
5.1.5. Все поставляемые для выполнения работ материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие страну происхождения, качество и сроки годности.
5.1.6. По результатам выполнения работ сформировать электронные документы о приемке в ЕИС.
5.1.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнение работ или делающих их дальнейшее выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменной форме.
5.1.8. В случае порчи имущества, а также нанесения ущерба третьему лицу при выполнении работ, произвести ремонт за свой счет.
5.1.9. При выполнении работ обеспечить мероприятия по сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающих территорий, обеспечить соблюдение санитарных правил и правил благоустройства.
5.1.10. Соблюдать при выполнении работ технику безопасности, пожарную безопасность.
5.1.11. Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
5.1.12. После завершения работ произвести уборку на объектах и прилегающих территориях, вывести весь мусор, использованные материалы, принадлежащие подрядчику, и оборудование, освободить территорию, на которой осуществлялась работа, от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов и другого имущества Подрядчика. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
5.1.13. В случае если в состав Работ, являющихся предметом настоящего Контракта, входят работы, требующие наличия специального разрешения (лицензии), подрядчик обязан привлечь к их выполнению субподрядчика, имеющего соответствующее специальное разрешение (лицензию).   
     5.2. Подрядчик в праве:
5.2.1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта;
5.2.2. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом;
5.2.3. Обращаться к заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по контракту;
5.2.4. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.
     5.3. Обязанности Заказчика:
5.3.1. Оплатить результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, в сроки не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе; 
          5.3.2. Осуществлять приемку выполненных по настоящему контракту работ;
5.3.3. При обеспечении Подрядчиком исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, вернуть денежные средства на счет Подрядчика.
5.3.4. Провести проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
     5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4.2. Провести экспертизу с привлечением эксперта. 
5.4.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе с соблюдением требований законодательства РФ в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам либо выполнить его своими силами, и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
5.4.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка и оплата выполненных работ, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после фактического выполнения работ.
6.2. После завершения фактически выполненных работ Подрядчик в течение 2 рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. 
6.3. Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
6.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе, автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.6. Подрядчик, направляя электронный документ в структурированном виде с использованием Единой информационной системы в сфере закупок, в праве приложить следующие документы приемке:
- акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, (далее – форма № КС-2); 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, (далее – форма № КС-3); 
В случае если информация в них противоречит данным электронного документа о приемке, приоритет имеет последний.
6.7. По решению Заказчика для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.
6.8. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
6.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
6.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
6.11. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.12. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ, при выявлении любого из следующих обстоятельств:
- если работы выполнены ненадлежащим образом;
- если нарушены условия о качестве, указанные в извещении, на основании которого размещался государственный заказ – предмет настоящего контракта;
- если Подрядчиком не выполнены обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
6.13. Работы, выполненные с изменением или отклонением локальной сметы, приемке и оплате не подлежат.
6.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия таких работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Подрядчиком.

7. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
7.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с проектно-сметной документацией, должны приниматься представителем Заказчика и Подрядчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке и в соответствии с формой А-2 приложения №2 ВСН 19-89. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
7.2. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
7.3. Готовность принимаемых скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта определяется в соответствии с порядком, установленным частью 6.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, и составляет 5 % от цены контракта –________ рублей ______ копеек.
8.2. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8.2. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ.
8.3. Обеспечение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.4. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
8.5. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, то такие денежные средства перечисляются на счёт Заказчика по следующим реквизитам:
ИНН5814001475/КПП 581401001
Получатель: УФК по Пензенской области (Администрация МО «Р.п.Исса» л/с 9012И09503)
Казнач.сч. 03232643566261515500
к/с 40102810045370000047
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА Г.ПЕНЗА//УФК по Пензенской области г. Пенза 
БИК 015655003
8.6. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта 
8.7. Положения Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
8.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
8.9. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: Par4]8.10. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 настоящего Федерального закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
8.11. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст.  96 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ.
8.12. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ не превышает 15 дней, после исполнения им обязательств по контракту.

9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ, качество материалов в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в период гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания документов о приемке выполненных работ.
9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
9.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.2 Контракта, недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках Стороны составляют акт об обнаружении недостатков (дефектов).
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.
В случае уклонения Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней от составления указанного в настоящем пункте Контракта акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
9.5. Течение гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках работ.
9.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 9.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте об обнаружении недостатков (дефектов). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок.
9.7. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания указанного в акте об обнаружении недостатков (дефектов) от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с последующим возмещением своих расходов за счет средств Подрядчика

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
             10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения  размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего  исполнения заказчиком, неисполнения или  ненадлежащего исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (с изменениями) (далее – Правила определения размера штрафа).
10.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
10.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
10.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
и составляет__________ рублей _________ копеек.
10.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей:
и составляет__________ рублей _________ копеек.
10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
и составляет__________ рублей _________ копеек.
10.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
10.13. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 10.8 настоящего Контракта.
10.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.15. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.16. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
10.17. В случае непогашения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) суммы рассчитанной неустойки в срок, указанный в претензии, Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
10.18. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Контрактом.
10.19. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с условиями настоящего Контракта.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и  непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Поставщик доводит до сведения Заказчика причины, по которым оказание услуг не может быть выполнено, и предъявляет документы, подтверждающие такие обстоятельства. Оплате подлежат расходы в объеме оказанных услуг.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.2. При недостижении взаимного согласия, возникшие споры рассматриваются в Арбитражном суде Пензенской области в соответствии с законодательством РФ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
13.1. Настоящий Контракт считается заключенным со дня его подписания и действует до полного его исполнения или расторжения на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
[bookmark: _Hlk124415277]13.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается при их изменении по соглашению сторон в следующих случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ:
1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
 2) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.
3)  в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
13.3 Предусмотренные п.13.2. Контракта изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
             4) если при увеличении цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).
13.4. Заказчиком, как получателем бюджетных средств, изменения могут быть осуществлены в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.
           13.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с «Поставщиком» допускается поставка товара (работы, услуги), качественные, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 
13.6. Внесение изменений в настоящий Контракт, по иным несущественным условиям, допускается по соглашению Сторон в части, не противоречащей нормам Федерального закона № 44-ФЗ, в порядке, установленном ГК РФ. 
13.7. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему контракту и вступают в силу с даты их подписания, если Стороны не предусмотрят иное.
13.8. Расторжение контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.
13.9.  Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению Сторон, с обязательным письменным уведомлением Стороной, желающей расторгнуть Контракт, другой Стороны, в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта. 
- на основании решения суда, в соответствии с условиями, предусмотренными гражданским законодательством.
-  в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
            13.10. Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в случаях, предусмотренных ст. 183, 419, 450, 523, 717, 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, частями 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона о контрактной системе.
13.11. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
13.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика, о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
13.13. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
13.13.1. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона №44, такое решение не размещается на официальном сайте;
13.13.2. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
13.13.3. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.  
13.14. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _ref_1438058]14.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами в форме электронного документа с применением усиленной электронной подписи (УЭП) и, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе, считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона в электронной форме Контракта, подписанного УЭП Заказчика. Стороны вправе изготовить копии Контракта в бумажном варианте для каждой из Сторон.
14.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 
14.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в статье 15 «Реквизиты и подписи Сторон». Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами – в день получения «Стороной».
14.4. Подрядчик соответствует требованию, предусмотренному п.7.1 ч. 1 ст. 31 Закона о Контрактной системе, т.е. лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке, по результатам которой заключается настоящий Контракт, не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
14.5. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования платежных реквизитов, стороны в течение 3 (трех) дней с момента таких изменений должны письменно сообщить об этом друг другу, представив подтверждающие документы. 
14.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.
14.7. Отношения сторон, неурегулированные настоящим   Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
14.8. В случае внесения изменений в Контракт Стороны оформляют дополнительное соглашение к Контракту, становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
14.9. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
14.10. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
14.11. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.
14.12. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение № 1. Проектно-сметная документация «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области».

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
	Подрядчик

	Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
Юридический/почтовый адрес: 
442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул.Ленинская, д. 5
ИНН 5814001475 / КПП 581401001
ЕКС 03231643566261515500
к/с 40102810045370000047
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//УФК по Пензенской области г. Пенза
БИК 015655003 
Тел./факс: 8(84144) 22564
Эл.почта: moissa_adm@mail.ru

Глава администрации 

____________________ / ____________

	








































Приложение №1
к муниципальному контракту
№ ___ от «___» ___________ 20__ г.



Проектно - сметная документация 
 «Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по улице Калинина в р.п.Исса Иссинского района Пензенской области»

(Представлено отдельным файлом)
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