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»
3CKONO CeJIbCOBETa

AHayn3 (paKTOpOB, MOBJHABIINX HA X0/ peajH3alliid MYHHIUNAIbHOM
IIporpammel «¥Y cTroiiuuBoe pasButhe TeppuTopun CoJIOBIOBCKOIO CeJIbCOBETA
Hccunckoro pariona Ilenzenckoi o6aactm» 3a 2022 rog

3arutanupoBaHHble Ha 2022 1o MepONpUSTHS IPOTPaMMBI « Y CTOHYHBOE Pa3BUTHE
teppuropur CoJ0BIOBCKOro cenbcoBeTa liccuuckoro paitona IleH3eHckoir obaacTmy
(buHAaHCUPOBATUCH HE B TMOJHOM oOBeMe u3 Oromkera COJOBIIOBCKOIO CEIhCOBETA
Hccunckoro paiiona IleH3eHckol obmacté mo mnpuuuHe AeUIUTHOrO OroKera.
MeponpusTus nporpaMMbl BBITIOJIHEHBI YaCTHYHO.

O¢b(deKTUBHOCTP MYHHUILHUINAIBHON MPOrpaMMBI  OMpENeNseTcs Ha OCHOBE
COIIOCTABJIEHHUS] CTENEHHM JOCTW)KCHMSI LEJNeBBIX IIOKa3aTelell MyHHUIUIAIbHOM
IporpaMMBbl  (pe3yJIbTaTUBHOCTH) ¥ IOJHOTHI KCIIOJNB30BAaHUS 3allJIaHUPOBAHHBIX
CPEICTB.

[lokasaTens pe3ynbTaTUBHOCTH pealU3alldd MYHHUIUIAIBHONH IMPOrpaMMBI
«YcronunBoe pa3BuTue Teppuropuu CoNOBIIOBCKOTO celbcoBeTa McCHHCKOrO paiioHa
Ilensenckoit obmactu » coctasui -0,9.





О Т Ч Е Т 

об исполнении мероприятий муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области » за 2022 год
                                                                                                                                                                                       (тыс.руб.)                          

	№  
п/п
	Наименование 
мероприятий
	Показатели реализации

мероприятий


	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 

	
	
	
	Всего


	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	бюджет Иссинского района Пензенской области (по согласованию)
	Бюджет Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области (по согласованию)
	внебюджетные источники (по согласованию)

	
	
	Ед.   измер.
	план

на 2022

	факт

за 2022

	%

(*)
	план на 2022

	Кас-совые рас-ходы

За 2022

	%

(*)
	план на 2022

	Кас-совые рас-ходы

За 2022

	%

(*)
	план на 2022

	Кас-совые рас-ходы

За 2022

	%

(*)
	план на 2022

	Кас-совые рас-ходы

За 2022

	%

(*)
	план на 2022

	Кас-совые рас-ходы

За 2022

	%

(*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	1.1.
	Исполнение полномочий возложенных на Администрацию Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
	т.руб.
	2013,1
	1941,8
	96,5
	2013,1
	1941,8
	96,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2013,1
	1941,8
	96,5
	-
	-
	-

	
	общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Исполнение полномочий, возложенных на главу Администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом  Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	т.руб.
	776,5
	776,5

	100
	776,5
	776,5

	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	776,5
	776,5

	100
	-
	-
	-

	1.3.
	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	т.руб.
	99,5
	99,5
	100
	99,5
	99,5
	100
	99,5
	99,5
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Обеспечение условий для исполнения полномочий, возложенных на главу администрации Администрацию  Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области, Администрацию  Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	т.руб
	776,5
	776,5
	100
	776,5
	776,5
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	776,5
	776,5
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета  Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области»

	2.1
	Обеспечение 

части полномочий   по принятию мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы в границах населенных пунктов
	т.руб.
	211,7
	211,7
	100
	211,7
	211,7
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	211,7
	211,7
	100
	-
	-
	-

	2.2.
	Обеспечение 

части полномочий   на осуществление функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)
	т.руб.
	1,6
	1,6
	100
	1,6
	1,6
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,6
	1,6
	100
	-
	-
	-

	2.3.
	Обеспечение 

части полномочий   по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
	т.руб.
	1,5
	1,5
	100
	1,5
	1,5
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5
	1,5
	100
	-
	-
	-

	2.4.
	Обеспечение части полномочий  по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения
	т.руб.
	0,7
	0,7
	100
	0,7
	0,7
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7
	0,7
	100
	-
	-
	-

	2.5.
	Обеспечение 

части полномочий   по кассовому обслуживанию исполнения бюджета поселения
	т.руб.
	2,9
	2,9
	100
	2,9
	2,9
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,9
	2,9
	100
	-
	-
	-

	2.6.
	Обеспечение части полномочий  по обеспечению жителей  поселения услугами организаций культуры
	т.руб.
	153,4
	153,4
	100
	153,4
	153,4
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	153,4
	153,4
	100
	-
	-
	-

	2.7
	Расходы для осуществления части  полномочий определенных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок товаров ,работ, услуг  для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  
	т.руб.
	2,8
	2,8
	100
	2,8
	2,8
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,8
	2,8
	100
	-
	-
	-

	2.8
	Расходы по на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями -по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  
	т.руб.
	1,3
	1,3
	100
	1,3
	1,3
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,3
	1,3
	100
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	3.1.
	Пропагандистские  мероприятия в сфере террористической  и экстремистской  деятельности
	т.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	-

	Подпрограмма 4 «Благоустройство  населенных пунктов Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	4.1.
	Содержание дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений
	т.руб.
	757,8
	379,8
	50,1
	757,8
	379,8
	50,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	757,8
	379,8
	50,1
	-
	-
	-

	4.2.
	Уличное освещение
	т.руб.
	162,3
	141,3
	87,1
	162,3
	141,3
	87,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	162,3
	141,3
	87,1
	-
	-
	-

	4.3.
	Прочие мероприятия 
	т.руб.
	6,0
	6,0
	100
	6,0
	6,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,0
	6,0
	100
	-
	-
	-

	4.4.
	Проектно-сметный работы
	т.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	4.5.
	Расходы на содержание исторических сооружений
	т.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.
	Обустройство контейнерных площадок
	т.руб.
	53,0
	53,0
	100
	53,0
	53,0
	100
	
	
	
	
	
	
	53,0
	53,0
	100
	
	
	

	4.7.
	Безопасность дорожного движения
	т.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.8.
	Обустройство комплексного развития сельских территорий
	т.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 5 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	5.1
	Расходы на изготовление баннеров
	т.руб.
	4,3
	4,3
	100
	4,3
	4,3
	100
	
	
	
	
	
	
	4,3
	4,3
	100
	
	
	

	

	Подпрограмма 6 «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	6.1.
	Расходы на содержание и обслуживание учреждений культуры
	т.руб.
	273,5
	269,7
	98,6
	273,5
	269,7
	98,6
	
	
	
	-
	-
	-
	273,5
	269,7
	98,6
	-
	-
	-

	Подпрограмма 7 «Чистая вода»

	7.1.
	Реконструкция  и капитальный  ремонт системы  водоснабжения
	т.руб.
	286,5
	286,5
	100
	286,5
	286,5
	100
	193,1
	193,1
	100
	
	
	
	93,4
	93,4
	100
	
	-
	-

	7.2.
	Закупка резервных насосов  на артезианские скважины
	т.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.3.
	Проведение  ежегодного обследования и поддержания в рабочем состоянии сетей и сооружений водоснабжения (водопроводных сетей, артезианских скважин, водонапорных башен и т.д.)
	т.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	Подпрограмма 8 «Профилактика правонарушений на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской

 области»

	8.1.
	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения в Булычевском  сельсовете Иссинского района Пензенской области
	т.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	

	Подпрограмма 9 «Антинаркотическая программа на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	9.1.
	Вовлечение подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет в программные профилактические мероприятия
	т.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	


 (*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к  настоящей таблице 

_____________

	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	
	
	
	по итогам 2022 года
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	Программа  «Устойчивое развитие территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области »

	1
	Процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспечения населения
	% 
	20
	 20
	 0
	 20
	Показатель выполнен

	2
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	% 
	 100
	100,0
	
	100
	Показатель выполнен

	 
	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	1.1
	Исполнение полномочий возложенных на Администрацию Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	% 
	100
	96,5
	-71,3
	3,5
	Финансирование не в полном объеме

	1.2
	Исполнение полномочий, возложенных на главу Администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом  Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	% 
	100
	100
	
	
	Показатель выполнен

	1.3.
	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 
	% 
	100


	 100
	 
	 
	 Показатель выполнен

	1.4.
	Обеспечение условий для исполнения полномочий, возложенных на главу администрации Администрацию  Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области, Администрацию  Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области.
	% 
	100
	100
	
	
	Финансирование не в полном объеме

	
	Подпрограмма 2« Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	

	2.1.
	Обеспечение условий для исполнения переданных полномочий Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области.
	% 
	100
	100
	0,0
	0
	 Показатель выполнен

	 Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	3.1.
	Число информационных материалов для пропаганды и распространения на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, опубликованных через информационный  бюллетень «Соловцовский вестник», размещенных на сайте администрации. Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	% 
	0

	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 4 «Благоустройство населенных пунктов Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»  

	4.1.
	Улучшение качества жизни и обеспечение комфортных условий для проживания населения  на территории  Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области
	% 
	100
	59,2
	-399
	40,8
	Финансирование не в полном объеме

	Подпрограмма 5 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	5.1
	Обеспечение пожарной безопасности населения
	%
	100
	100
	
	
	Показатель выполнен

	Подпрограмма  6 «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	6.1.
	Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.
	% 
	100
	98,6
	-3,8
	1,4
	Финансирование не в полном объеме

	6.2.
	Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.
	% 
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 7 « Чистая вода»

	7.1.
	доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
	%
	10
	10
	0
	0
	Показатель выполнен

	7.2.
	доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению
	%
	75
	75
	0
	0
	Показатель выполнен

	7.3.
	доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества
	%
	75
	75
	0
	0
	Показатель выполнен

	Подпрограмма 8 «Профилактика правонарушений на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	8.1.
	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения в Соловцовском сельсовете Иссинского района Пензенской области 
	%
	0

	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 9 «Антинаркотическая программа на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	9.1.
	Вовлечение подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет в программные профилактические мероприятия  
	
	0

	0
	0
	0
	


_________________

	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории
 Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области» за 2022 год


	

	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области



	 
	

	п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области                
	19.01.2022
	19-п
	Изменено ресурсное обеспечение программы

	2
	Постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области                
	05.12.2022
	90-п
	Изменено ресурсное обеспечение программы

	3
	Постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области                
	28.12.22
	106-п
	Изменено ресурсное обеспечение программы


_____________

Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

 «Устойчивое развитие территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области» 
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпмп
	Фактические расходы

Дфмп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП


[image: image6.wmf]МП

МП

МП

d

R

Е

=




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Соловцовского сельсовета Иссинского  района Пензенской области» 

	Процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспечения населения
	%
	20
	20
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	%
	100
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение

(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	4808,5
	4334,5
	90,1
	0,9


где:

Ц пМПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;

Дпмп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфмп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МГП (результативность);

d ГП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП
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