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          УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Уваровского сельсовета

Иссинского района

Пензенской области

____________ В.А. Терехин
22 января 2022 г.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

Программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
           Запланированные на 2021 год мероприятия программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» финансировались не в полном объеме из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по причине остатка денежных средств, в том числе: «дорожного фонда и экономии электроэнергии и газа». Мероприятия программы выполнены в большем объеме.
 

Эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. 

Показатель результативности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» составил -  1,04, что больше 1, следовательно, эффективность – высокая. 

	
	Приложение № 11

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области




О Т Ч Е Т 

об исполнении мероприятий муниципальной Программы за январь-декабрь 2021 года

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
                                                                                      (указать наименование муниципальной программы)
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (тыс.руб.)                          

	№  
п/п
	Наименование 
мероприятий
	Показатели реализации

мероприятий


	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 

	
	
	
	Всего


	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	местные
бюджеты (по согласованию)
	внебюджетные источники (по согласованию)

	
	
	Ед.   измер.
	план

на 2021

	факт

за 2021

	%

(*)
	план на 2021

	Кас-совые рас-ходы

за 2021

	%

(*)
	план на 2021
	Кас-совые рас-ходы

за 2021

	%

(*)
	план на 2021

	Кас-совые рас-ходы

за 2021

	%

(*)
	план на 2021

	Кас-совые рас-ходы

за 2021

	%

(*)
	план на 2021

	Кас-совые рас-ходы

за 2021
	%

(*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	1.01.
	Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации»
	Тыс.руб.
	3215,815
	3175,222
	98,7
	3215,815
	3175,222
	98,7
	49,100
	49,100
	100
	0,000
	0,000
	0
	3166,715
	3126,122
	98,7
	0,000
	0,000
	0

	1.02.
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»
	Тыс.руб.
	91,100
	91,100
	100
	91,100
	91,100
	100
	91,100
	91,100
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	1.03.
	Основное мероприятие «Приобретение и содержание имущества Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	294,658
	260,699
	88,5
	294,658
	260,699
	88,5
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	294,658
	260,699
	88,5
	0,000
	0,000
	0

	1.04.
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 1:
	
	3601,573
	3527,021
	97,9
	3601,573
	3527,021
	97,9
	140,200
	140,200
	100
	0,000
	0,000
	0
	3461,373
	3386,821
	97,8
	0,000
	0,000
	0

	2. Подпрограмма  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	2.01
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения переданных полномочий Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	450,706
	450,706
	100
	450,706
	450,706
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	450,706
	450,706
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 2:
	
	450,706
	450,706
	100
	450,706
	450,706
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	450,706
	450,706
	100
	0,000
	0,000
	0

	3.Подпрограмма  «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	
	
	
	
	455,278
	455,278
	100

	3.01.
	Основное мероприятие «Повышение защищенности населения и территорий Уваровского  сельсовета Иссинского района Пензенской области от террористических и экстремистских угроз»
	Тыс.руб.
	0,954
	0,954
	100
	0,954
	0,954
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,954
	0,954
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 3:
	
	0,954
	0,954
	100
	0,954
	0,954
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,954
	0,954
	100
	0,000
	0,000
	0

	4.Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета

 Иссинского района Пензенской области»

	4.01.
	Основное мероприятие «Создание условий для проведения работ по благоустройству населенных пунктов   Уваровского сельсовета Иссинского районаПензенской области»
	Тыс.руб.
	1265,775
	1100,377
	86,9
	1265,775
	1100,377
	86,9
	194,4
	194,4
	100
	0,000
	0,000
	0
	1071,375
	905,977
	84,6
	0,000
	0,000
	0

	4.02.
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	4.03.
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития   транспортной инфраструктуры  поселения»
	Тыс .руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 4:
	
	1265,775
	1100,377
	86,9
	1265,775
	1100,377
	86,9
	194,4
	194,4
	100
	0,000
	0,000
	0
	1071,375
	905,977
	84,6
	0,000
	0,000
	0

	5.Подпрограмма «Профилактика правонарушения на территории Уваровского сельсовета 

Иссинского района Пензенской области»

	5.01.
	Основное мероприятие «Снижение уровня преступности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района  Пензенской области»
	Тыс.руб.
	3,240
	3,240
	100
	3,240
	3,240
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	3,240
	3,240
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 5:
	
	3,240
	3,240
	100
	3,240
	3,240
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	3,240
	3,240
	100
	0,000
	0,000
	0

	6. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	6.01.
	Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб..
	698,818
	655,162
	93,8
	698,818
	655,162
	93,8
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	698,818
	655,162
	93,8
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 6:
	
	698,818
	655,162
	93,8
	698,818
	655,162
	93,8
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	698,818
	655,162
	93,8
	0,000
	0,000
	0

	7. Подпрограмма «Подпрограмма «Чистая вода»

	7.01.
	Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	393,652
	393,652
	100
	393,652
	393,652
	100
	267,4000
	267,4000
	100
	0,000
	0,000
	0
	126,252
	126,252
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 7:
	
	393,652
	393,652
	100
	393,652
	393,652
	100
	267,4000
	267,4000
	100
	0,000
	0,000
	0
	126,252
	126,252
	100
	0,000
	0,000
	0

	8. Подпрограмма  «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	8.01.
	Основное мероприятие «Противодействие распространению и немедицинского потребления наркотиков на территории Уваровского сельсовета Иссинского района  Пензенской области»
	Тыс.

руб.
	0,274
	0,274
	100
	0,274
	0,274
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,274
	0,274
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 8:
	
	0,274
	0,274
	100
	0,274
	0,274
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,274
	0,274
	100
	0,000
	0,000
	0

	9. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	9.01
	Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.

руб
	7,621
	7,621
	100
	7,621
	7,621
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	7,621
	7,621
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 9:
	
	7,621
	7,621
	7,621
	7,621
	100
	7,621
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	7,621
	7,621
	100
	0,000
	0,000
	0

	ВСЕГО
	
	6422,613
	6139,007
	95,6
	6422,613
	6139,007
	95,6
	602,00
	602,000
	100
	0,000
	0,000
	0
	5820,613
	5537,007
	95,1
	0,000
	0,000
	0


  (*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к настоящей таблице 

	
	Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области




	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года

 «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

 (указать наименование муниципальной программы)  

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского района Пензенской области)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	1
	Процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по          вопросам жизнеобеспечения населения


	 %
	13
	13
	0
	100
	 Показатель выполнен

	2
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Уваровского сельсовета        Иссинского района Пензенской области


	 Тыс.руб.
	3727,810
	3638,570
	-89,240
	97,6
	 Показатель  невыполнен

	 
	1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	1.01
	Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации»
	Тыс.руб.
	3215,815
	3175,222
	-40,593
	98,7
	 Финансирование не в полном объеме

	1.02
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»
	Тыс.руб.
	91,100
	91,100
	0,000
	100
	Показатель выполнен

	1.03
	Основное мероприятие «Приобретение и содержание имущества Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	294,658
	260,699
	-33,959
	88,5
	Финансирование не в полном объеме

	1.04
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	2.Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	2.01
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения переданных полномочий Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	450,706
	450,706
	0,000
	100
	Показатель выполнен

	3.Подпрограмма  «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	3.01
	Основное мероприятие «Повышение защищенности населения и территорий Уваровского  сельсовета Иссинского района Пензенской области от террористических и экстремистских угроз»
	Тыс.руб.
	0,954
	0,954
	0,000
	100
	Показатель выполнен 

	4.Подпрограмма  «Благоустройство  населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	4.01
	Основное мероприятие «Создание условий для проведения работ по благоустройству населенных пунктов   Уваровского сельсовета Иссинского районаПензенской области»
	Тыс.руб.
	1265,775
	1100,377
	-165,398
	86,9
	Финансирование не в полном объеме

	4.02
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	4.03
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития   транспортной инфраструктуры  поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	5.Подпрограмма «Профилактика правонарушения на территории Уваровского сельсовета 

Иссинского района Пензенской области»

	5.01
	Основное мероприятие «Снижение уровня преступности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района  Пензенской области»
	Тыс.руб.
	3,240
	3,240
	0,000
	100
	Показатель выполнен

	6. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	6.01
	Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	Тыс.руб.
	698,818
	655,162
	-43,656
	93,8
	Финансирование не в полном объеме

	7. Подпрограмма «Подпрограмма «Чистая вода»

	7.01
	Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	393,652
	393,652
	0,000
	100
	Показатель выполнен

	8. Подпрограмма  «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	8.01
	Основное мероприятие «Противодействие распространению и немедицинского потребления наркотиков на территории Уваровского сельсовета Иссинского района  Пензенской области»
	Тыс.руб.
	0,274
	0,274
	0,000
	100
	Показатель выполнен

	9. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	9.01
	Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	7,621
	7,621
	0,000
	100
	Показатель выполнен


	
	Приложение № 15

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области




	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2021 год

 «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
 (указать наименование муниципальной программы)  

	

	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского Пензенской области)

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	25.02.2021
	6-п
	 Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	2
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	29.04.2021
	20-п
	Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	3
	Постановление администрации Уваровского 

сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	27.05.2021
	27-п
	 Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	4
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	18.08.2021
	50-п
	 Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	5
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	15.11.2021
	77-п
	Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы

	6
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	30.12.2021
	98-п
	Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы


	
	Приложение № 16
к Положению об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области     


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
 (указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпмп
	Фактические расходы

Дфмп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»                                    

	1.Подпрограмма  «Обеспечение деятельности администрации

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	3601,573
	3527,021
	97,9
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.Подпрограмма  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета  Уваровского сельсовета                                      Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	450,706
	450,706
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.Подпрограмма  «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории                                       Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	Тыс.руб.
	0,954
	0,954
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.Подпрограмма  «Благоустройство  населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района                                Пензенской области»

	Тыс.руб.
	1265,775
	1100,377
	86,9
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.Подпрограмма  «Профилактика правонарушения на территории Уваровского сельсовета              Иссинского района Пензенской области»

	Тыс.руб.
	3,240
	3,240
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	Тыс.руб.
	698,818
	655,162
	93,8
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7. Подпрограмма
«Чистая вода»
	Тыс.руб.
	393,652
	393,652
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8. Подпрограмма  «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту»

	Тыс.руб.
	0,274
	0,274
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9. . Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	Тыс.руб.
	7,621
	7,621
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение

(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	6422,613
	6139,007
	95,6
	1,04


где:

Ц пМПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;

Дпмп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфмп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МГП (результативность);

d ГП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП
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