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Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

Программы «Устойчивое развитие территории рабочего поселка Исса Иссинского  района Пензенской области»
           Запланированные на 2025 год мероприятия программы «Устойчивое развитие территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области» финансировались в полном объеме из бюджета рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области . Мероприятия программы выполнены практически в полном объеме.
 

Эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. 

Показатель результативности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области» составил -  1,0 , следовательно, эффективность - высокая. 

О Т Ч Е Т 

об исполнении мероприятий муниципальной Программы ««Устойчивое развитие территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области» за 2025 год
	(тыс.руб.)

	№  

п/п

 

 
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 
	

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	

	
	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	Федеральный бюджет (по согласованию)
	местные бюджеты (по согласованию)
	внебюджетные источники (по согласованию)

	
	
	Ед.   измер.
	план на 2025г.
	факт за 2025г.
	% (*)
	план на 2025г.
	Кассовые расходы за 2025г.
	% (*)
	план на 2025г.
	Кассовые расходы за 2025г.
	% (*)
	план на  2025г.
	Кас-совые рас-ходы за 2025г.
	% (*)
	план на 2025г.
	Кас-совые расходы за 2025г.
	% (*)
	план на 2025г.
	Кас-совые рас-ходы за 2025г.
	% (*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Муниципальная  программа «Устойчивое развитие территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области »

	1.1.
	Создание комфортных условий жизнедеятельности для населения
	тыс.руб 
	75720,7
	75173,3
	99,3
	75720,7
	75173,3
	99,3
	55777,9
	55668,0
	99,8
	
	
	 
	19942,8
	19505,3
	97,8
	
	
	

	 
	Итого по программе
	 
	75720,7
	75173,3
	99,3
	75720,7
	75173,3
	99,3
	55777,9
	55668,0
	99,8
	
	
	
	19942,8
	19505,3
	97,8
	
	
	

	Подпрограмма 1  «Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	1.1.
	Исполнение полномочий возложенных на администрацию рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	 тыс.руб 
	6166,00
	6084,6
	98,7
	6166,0
	6084,6
	98,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6166,0
	6084,6
	98,7
	 
	 
	 

	1.2.
	Исполнение полномочий, возложенных на главу администрации рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области
	тыс.руб 
	180,6
	180,6
	100
	180,6
	180,6
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,6
	180,6
	100
	 
	 
	 

	1.3.
	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий РФ -по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	тыс.руб 
	412,8
	302,9
	73,4
	412,8
	302,9
	73,4
	412,8
	302,9
	73,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого по подпрограмме 1
	
	6759,4
	6568,1
	97,2
	6759,4
	6568,1
	97,2
	412,8
	302,9
	73,4
	
	
	
	6346,6
	6265,2
	98,7
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	2.1.
	Передача осуществления части своих полномочий по обеспечению мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
	тыс.руб 
	38,2
	38,2
	100
	38,2
	38,2
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,2
	38,2
	100
	 
	 
	 

	2.2.
	Расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление функций по определению поставщика(подрядчика,исполнителя)
	тыс.руб 
	0,8
	0,8
	100
	0,8
	0,8
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,8
	0,8
	100
	 
	 
	 

	2.3.
	Расходы за счет межбюджетных трансфертов,передваемых из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами),разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции обьектов капитального строительства,расположенных на территории городского поселения,резервирования земель и изъятия, в т.ч путем выкупа,земельных участков в границах городского поселения для муниципальных нужд.
	тыс.руб 
	2,7
	2,7
	100
	2,7
	2,7
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,7
	2,7
	100
	 
	 
	 

	2.4.
	Расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по минимизации и или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений.
	тыс.руб 
	0,6
	0,6
	100
	0,6
	0,6
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6
	0,6
	100
	 
	 
	 

	2.5.
	Передача осуществления части своих полномочий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуатаций в границах поселений
	тыс.руб 
	0,6
	0,6
	100

	0,6
	0,6
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6
	0,6
	100

	 
	 
	 

	2.6.
	Исполнение полномочий поселений по формированию исполнению бюджета и контролю за исполнением  бюджета
	тыс.руб 
	1,8
	1,8
	100
	1,8
	1,8
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,8
	1,8
	100
	 
	 
	 

	2.7
	Исполнение полномочий поселений по формированию исполнению бюджета по обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры


	тыс.руб 
	117,2
	117,2
	100
	117,2
	117,2
	100
	
	
	
	
	
	
	117,2
	117,2
	100
	
	
	

	2.8
	Исполнение полномочий поселений по формированию исполнению бюджета поселений на осуществление части полномочий по комплектованию  и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городских поселений
	тыс.руб 
	101,9
	101,9
	100
	101,9
	101,9
	100
	
	
	
	
	
	
	101,9
	101,9
	100
	
	
	

	2.9
	Исполнение полномочий по финансовому контролю в сфере закупок
	тыс.руб 
	9,2
	9,2
	100
	9,2
	9,2
	100
	
	
	
	
	
	
	9,2
	9,2
	100
	
	
	

	3.0
	Исполнение полномочий по внутреннему финансовому контролю
	тыс.руб 
	4,4
	4,4
	100
	4,4
	4,4
	100
	
	
	
	
	
	
	4,4
	4,4
	100
	
	
	

	 
	Итого по подпрограмме 2
	 
	277,4
	277,4
	100
	277,4
	277,4
	100
	0,00
	0,00
	 
	
	
	 
	277,4
	277,4
	100
	
	
	 

	Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	3.1.
	Публикация информационных материалов в районной газете «Вперед» для пропаганды и распространения на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам.
	тыс.руб 
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	
	 
	 
	 

	 
	Итого по подпрограмме 3
	тыс.руб 
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	
	0,00
	0,00
	 
	
	
	 
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Подпрограмма 4 «Благоустройство населенных пунктов рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	4.1.
	Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения рабочего поселка Исса»
	тыс.руб 
	2296,1
	2118,5
	92,3
	1940,2
	1452,1
	74,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1940,2
	1452,1
	74,8
	 
	 
	 

	4.2.
	Замена светильников, ремонт гирлянд, ремонт уличного освещения
	тыс.руб 
	28,0
	28,0
	100
	28,0
	28,0
	100
	
	
	
	
	
	
	28,0
	28,0
	100
	
	
	

	4.3.
	Обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов
	тыс.руб 
	100,0
	100,0
	100
	100,0
	100,0
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0
	100,0
	100
	
	 
	 

	4.4.
	Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	4.5.
	Озеленение территории рабочего поселка  Исса»
	тыс.руб 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	4.7.
	Благоустройство территории рабочего поселка  Исса 
	 тыс.руб 
	2215,6
	2140,8
	96,6
	2215,6
	2140,8
	96,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2215,6
	2140,8
	96,6
	 
	 
	 

	4.8
	Ликвидация несанкционированных свалок
	тыс.руб
	609,2
	609,2
	100
	609,2
	609,2
	100
	
	
	
	
	
	
	609,2
	609,2
	100
	
	
	

	 
	Итого по подпрограмме 4
	 тыс.руб 
	5248,9
	4996,5
	95,2
	5248,9
	4996,5
	95,2
	
	
	
	
	
	
	5248,9
	4996,5
	95,2
	
	
	

	Подпрограмма 5 «Развитие гражданского общества на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	5.1.
	Развитие гражданского общества
	тыс.руб 
	154,0
	150,6
	97,8
	154,0
	150,6
	97,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154,0
	150,6
	97,8
	 
	 
	 

	
	Итого по подпрограмме 5
	тыс.руб 
	154,0
	    150,6
	97,8
	154,0
	150,6
	97,8
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	154,0
	150,6
	97,8
	
	
	 

	Подпрограмма 6 «Чистая вода в рабочем поселке Исса  Иссинского района Пензенской области»

	5.2
	Реконструкция и капитальный ремонт систем 
водоснабжения
артезианских скважин
	тыс.руб 
	528,6
	528,6
	100
	528,6
	528,6
	100
	528,6
	528,6
	100
	
	
	 
	528,6
	528,6
	100
	
	
	

	5.3
	Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей водоснабжения
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Приобретение коммунальной техники
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого по подпрограмме 6
	тыс.руб 
	528,6
	528,6
	100
	528,6
	528,6
	100
	528,6
	528,6
	100
	
	
	 
	528,6
	528,6
	100
	
	
	

	

	Подпрограмма 7 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	5.4
	Организация содержания автодорог местного значения (в т.ч. зимнее) и обкоса территории
	тыс.руб 
	3694,2
	3694,2
	100
	3694,2
	3694,2
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3694,2
	3694,2
	100
	 
	 
	 

	5.5
	Установка дорожных знаков и нанесение разметок
	тыс.руб 
	1046,9
	1046,7
	99,9
	1046,9
	1046,7
	99,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1046,9
	1046,7
	99,9
	
	
	 

	5.6
	Ремонт автомобильных дорог 
	тыс.руб 
	56003,7
	56003,7
	100
	56003,7
	56003,7
	100
	55365,2 
	55365,2 
	100 
	 
	 
	 
	638,5
	638,5
	100
	
	
	 

	5.7
	Технический надзор за выполнением работ
	тыс.руб 
	713,0
	713,0
	100
	713,0
	713,0
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	713,0
	713,0
	100
	
	
	 

	5.8
	Расчёт Индекса изменения стоимости строительных работ,
проектно сметная документация
	тыс.руб 
	1669,4
	1669,2
	99,9
	1669,4
	1669,2
	99,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1669,4
	1669,2
	99,9
	
	
	 

	5.9
	Диагностика дорог
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3080,8
	Итого по подпрограмме 7
	 
	63127,2
	63126,8
	99,9
	63127,2
	63126,8
	99,9
	55365,2
	55635,2
	100
	
	
	
	7762,0
	7761,6
	99,9
	
	
	 

	Подпрограмма 8. «Стимулирование развития жилищного строительства в рабочем поселке Исса Иссинском районе Пензенской области»

	8.1.
	Проведение кадастровых работ

	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	8.2.
	Проект планировки под жилищные застройки
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	8.3.
	Внесение в схемы территориального планирования  рабочего поселка Исса
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	8.4.
	Формирование межевого плана и постановка земельного участка на кадастровый учет
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	 

 

	 
	Итого по подпрограмме 8
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	Подпрограмма 9. «Проведения торжественных мероприятий в рабочем поселке Исса Иссинском районе Пензенской области»

	9.1.
	Приобретение призов и сувениров на спортивные, культурные мероприятия
	тыс.руб 
	267,3
	167,3
	62,6
	267,3
	167,3
	69,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,3
	167,3
	69,4
	 
	 
	 

	9.2.
	Приобретение пиротехнических изделий
	тыс.руб 
	27,0
	27,0
	100
	27,0
	27,0
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 27,0
	27,0
	100
	 
	 
	 

	9.3.
	Пошив флагов
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	9.4.
	Праздник День победы
	тыс.руб 
	18,5
	18,5
	100
	18,5
	18,5
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,5
	18,5
	100
	 
	 
	 

	9.5.
	Приобретение гирлянд, оформление гирляндами
	тыс.руб 
	18,7
	18,7
	100
	18,7
	18,7
	100
	
	
	
	
	
	
	18,7
	18,7
	100
	
	
	

	 
	Итого по подпрограмме 9
	 
	331,5
	231,5
	69,8
	331,5
	231,5
	69,8
	
	
	
	
	
	 
	336,1
	322,8
	96
	
	
	 

	Подпрограмма Б «Профилактика правонарушений на территории  рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	9.6 
	Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики правонарушений 
	тыс.руб 
	6,8
	6,8
	100
	6,8
	6,8
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,8
	6,8
	100
	 
	 
	 

	
	Итого по подпрограмме 
	тыс.руб 
	6,8 
	6,8
	100
	6,8
	6,8
	100
	
	
	 
	
	
	 
	6,8
	6,8
	100
	
	
	

	Подпрограмма В «Меры противодействия незаконному обороту и злоупотребления наркотиков на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	9.7.
	Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	тыс.руб 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	
	
	 

	 
	Итого по подпрограмме 
	тыс.руб 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	
	
	 
	0
	0
	0
	
	
	 

	
	Подпрограмма Г «Расходы на приобретение жилого помещения»

	
	Расходы на приобретение жилого помещения»
	тыс.руб 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма Д «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на территории рабочего поселка Исса»

	
	Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на территории рабочего поселка Исса»
	тыс.руб 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Подпрограмма Ж «Приобретение техники для  рабочего поселка Исса» 

	
	Приобретение техники для рабочего поселка Исса»
	тыс.руб 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Подпрограмма И «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории рабочего поселка Исса» 

	
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории рабочего поселка Исса»
	тыс.руб 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к настоящей таблице 
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области

	
	

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	Программа  «Устойчивое развитие территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области »

	1
	Процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспечения населения
	%
	100
	100
	
	
	

	2
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	 
	Подпрограмма 1«Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Исса

Иссинского района Пензенской области»

	1.1
	Исполнение полномочий возложенных на администрации рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области в соответствии с 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	%
	100


	98,6
	-81,4
	1,4
	

	1.2
	Исполнение полномочий, возложенных на главу администрации рабочего поселка Исса

Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом рабочего поселка Исса

Иссинского района Пензенской области
	%
	100


	100
	0
	0
	

	1.3.
	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
	%
	100


	73,4
	-109,9
	26,6
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	-191,3
	28,0
	

	Подпрограмма 2 « Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»»

	2.1.
	Обеспечение условий для исполнения переданных полномочий в рабочий поселок Исса Иссинского района Пензенской области.
	%
	100


	100
	
	
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	3.1.
	число информационных материалов для пропаганды и распространения на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, опубликованных через информационный  бюллетень «Поселковые ведомости», размещенных на сайте администрации рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области; 
	%
	0
	0
	
	
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	
	
	

	Подпрограмма 4 «Благоустройство населенных пунктов рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	4.1.
	Улучшение качества жизни и обеспечение комфортных условий для проживания населения  на территории  рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области
	%
	100
	95,2
	-252,4
	4,8
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	-252,4
	4,8
	

	Подпрограмма 5 «Развитие гражданского общества на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	5.1.
	Развитие гражданского общества
	%
	100
	97,8
	-3,4
	2,2
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	-3,4
	2,2
	

	
	Подпрограмма Б «Профилактика правонарушений на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	
	Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики правонарушений
	%
	100
	100
	
	
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	
	
	

	
	Подпрограмма В «Меры противодействий незаконному обороту и злоупотреблению наркотиков на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	
	Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	%
	
	-
	
	
	

	
	
	
	Х
	Х
	
	
	

	Подпрограмма 6 «Чистая вода в рабочем поселке Исса Иссинского района Пензенской области»

	6.1.
	доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

.
	
	10
	10
	0
	0
	

	6.2.
	доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению 
	
	98
	98
	
	
	

	6.3
	 доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества
	
	98
	98
	
	
	

	6.4
	Реализация подпрограммы
	%
	100
	100
	
	
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	Х
	
	
	

	Подпрограмма 7 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области»

	7.1.
	сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 4 процента;
	% к общей протяжен-ности автодорог
	8,0
	8,0
	0
	0
	

	7.2.
	сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 100 процентов
	% к общей протяжен-ности автодорог
	95
	76
	0
	0
	

	7.3
	Исполнение подпрограммы
	%
	100
	99,9
	-0,4
	10,1
	

	
	Итоговое значение
	
	Х
	
	
	
	

	Подпрограмма 8. «Стимулирование развития жилищного строительства в рабочем поселке Исса Иссинского района Пензенской области»

	
	-обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области
	%
	-
	-
	
	
	

	
	удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	%
	
	
	
	
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Подпрограмма 9. «Проведения торжественных мероприятий в рабочем поселке Исса Иссинского района Пензенской области»

	
	Привлечение населения к активному занятию массовым спортом, участие в возрождении и сохранении традиций
	%
	100
	100
	
	
	

	
	Расширение форм семейного досуга
	%
	100
	69,8
	-100,0
	30,2
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	-100,0
	30,2
	

	
	Подпрограмма Г «Расходы на приобретение жилого помещения»

	
	Расходы на приобретение жилого помещения
	%
	0
	0
	
	
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Подпрограмма Д «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на территории рабочего поселка Исса»

	
	«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на территории рабочего поселка Исса»
	%
	-
	-
	
	
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Подпрограмма Ж «Приобретение техники для рабочего поселка Исса»

	
	«Приобретение техники для рабочего поселка Исса»
	%
	-
	-
	
	
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Подпрограмма И «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории рабочего поселка Исса»

	
	«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории рабочего поселка Исса»
	%
	
	
	
	
	

	
	Итоговое значение
	Х
	Х
	Х
	
	
	


_________________

	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2025 год

«Устойчивое развитие территории рабочего поселка Исса

 Иссинского района Пензенской области»



	

	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	

	
	
	(муниципальное образование «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области)

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области                
	29.04.2025
	42-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	2
	 Постановление администрации рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области                
	03.06.2025
	49-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	3
	Постановление администрации рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области                         
	22.10.2025
	92-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	4
	Постановление администрации рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области                
	05.11.2025
	106-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета

	5
	
	
	
	

	
	Постановление администрации рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области                
	29.12.2025
	149-п
	Внесены изменения в программу и подпрограммы в связи с внесением изменений в расходную часть бюджета


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области» 
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень достижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпмп
	Фактические расходы

Дфмп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП


[image: image5.wmf]МП

МП

МП

d

R

Е

=




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории рабочего поселка Исса

 Иссинского района Пензенской области»

	Процент жалоб и обраще-ний граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспе-чения населения
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение

(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	75720,7
	75173,3
	99,3
	1,0


где:

Ц пМПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;

Дпмп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфмп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МГП (результативность);

d ГП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП
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