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          УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Уваровского сельсовета

Иссинского района

Пензенской области

____________ В.А. Терехин

10 февраля 2025 г.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

Программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
           Запланированные на 2024 год мероприятия программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» финансировались не в полном объеме из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по причине дефицитного бюджета». Мероприятия программы выполнены в большем объеме.
 

Эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. 

Показатель результативности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» составил -  1,06, что больше 1, следовательно, эффективность – высокая. 

	
	Приложение № 11

к Порядку разработки и реализации                       муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области




О Т Ч Е Т 

об исполнении мероприятий муниципальной Программы за январь-декабрь 2024 года

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
                                                                                      (указать наименование муниципальной программы)
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (тыс.руб.)                          

	№  
п/п
	Наименование 
мероприятий
	Показатели реализации

мероприятий


	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 

	
	
	
	Всего


	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	бюджет Пензенской области (по согласованию)
	бюджет Иссинского района Пензенской области
	местные
бюджеты (по согласованию)
	внебюджетные источники (по согласованию)

	
	
	Ед.   измер.
	план

на 2024

	факт

за 2024

	%

(*)
	план на 2024
	Кас-совые рас-ходы

за 2024

	%

(*)
	план на 2024
	Кас-совые рас-ходы

за 2024

	%

(*)
	план на 2024

	Кас-совые рас-ходы

за 2024

	%

(*)
	план на 2024

	Кас-совые рас-ходы

за 2024

	%

(*)
	план на 2024

	Кас-совые рас-ходы

за 2024
	%

(*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	1.01.
	Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации»
	Тыс.руб.
	3745,781
	3584,046
	95,7
	3745,781
	3584,046
	95,7
	76,100
	76,100
	100
	0,000
	0,000
	0
	3669,681
	3507,946
	95,6
	0,000
	0,000
	0

	1.02.
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»
	Тыс.руб.
	136,700
	136,700
	100
	136,700
	136,700
	100
	136,700
	136,700
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	1.03.
	Основное мероприятие «Приобретение и содержание имущества Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	304,574
	243,129
	79,8
	304,574
	243,129
	79,8
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	304,574
	243,129
	79,8
	0,000
	0,000
	0

	1.04.
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 1:
	
	4187,055
	3963,875
	94,7
	4187,055
	3963,875
	94,7
	212,800
	212,800
	100
	0,000
	0,000
	0
	3974,255
	3751,075
	94,4
	0,000
	0,000
	0

	2. Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	2.01
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения переданных полномочий Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	49,305
	49,305
	100
	49,305
	49,305
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	49,305
	49,305
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 2:
	
	49,305
	49,305
	100
	49,305
	49,305
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	49,305
	49,305
	100
	0,000
	0,000
	0

	3. Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	
	
	
	
	455,278
	455,278
	100

	3.01.
	Основное мероприятие «Повышение защищенности населения и территорий Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от террористических и экстремистских угроз»
	Тыс.руб.
	7,500
	7,500
	100
	7,500
	7,500
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	7,500
	7,500
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 3:
	
	7,500
	7,500
	100
	7,500
	7,500
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	7,500
	7,500
	100
	0,000
	0,000
	0

	4.Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета

 Иссинского района Пензенской области»

	4.01.
	Основное мероприятие «Создание условий для проведения работ по благоустройству населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского районаПензенской области»
	Тыс.руб.
	994,425
	829,767
	83,4
	994,425
	829,767
	83,4
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	994,425
	829,767
	83,4
	0,000
	0,000
	0

	4.02.
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	4.03.
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития   транспортной инфраструктуры поселения»
	Тыс .руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 4:
	
	994,425
	829,767
	83,4
	994,425
	829,767
	83,4
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	994,425
	829,767
	83,4
	0,000
	0,000
	0

	5. Подпрограмма «Профилактика правонорушений на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	5.01.
	Основное мероприятие «Снижение уровня преступности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс. руб.
	5,000
	5,000
	100
	5,000
	5,000
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	5,000
	5,000
	100
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 5:
	
	5,000
	5,000
	100
	5,000
	5,000
	100
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	5,000
	5,000
	100
	0,000
	0,000
	0

	6. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского     района Пензенской области»

	6.01.
	Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс. руб.
	294,401
	260,885
	88,6
	294,401
	260,885
	88,6
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	294,401
	260,885
	88,6
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 6:
	
	294,401
	260,885
	88,6
	294,401
	260,885
	88,6
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	294,401
	260,885
	88,6
	0,000
	0,000
	0

	7.01.
	Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 7:
	
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	8. Подпрограмма «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту на территории Уваровского     сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	8.01.
	Основное мероприятие «Противодействие распространению и немедицинского потребления наркотиков на территории Уваровского сельсовета Иссинского района  Пензенской области»
	Тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 8:
	
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	9. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	
	
	0,000

	9.01
	Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.

руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме 9:
	
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Б. Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	Б.01
	Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации регионального использования и охраны земель»
	Тыс. руб.
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	Итого по подпрограмме Б:
	
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0
	0,000
	0,000
	0

	ВСЕГО
	
	5537,686
	5116,332
	92,4
	5537,686
	5116,332
	92,4
	212,800
	212,800
	100
	0,000
	0,000
	0
	5324,886
	4903,532
	92,1
	0,000
	0,000
	0


	
	Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области




	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года

 «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

 (указать наименование муниципальной программы) 

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского района Пензенской области)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого       показателя за отчетный        период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	1
	Процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по          вопросам жизнеобеспечения населения
	 %
	16
	16
	0
	100
	 Показатель выполнен

	2
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Уваровского сельсовета        Иссинского района Пензенской области


	 Тыс.руб.
	4269,819
	3868,080
	-401,739
	90,6
	 Показатель невыполнен

	 
	1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	1.01
	Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации»
	Тыс.руб.
	3745,781
	3584,046
	-161,735
	95,7
	Финансирование не в полном объеме

	1.02
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»
	Тыс.руб.
	136,700
	136,700
	0,000
	100
	Показатель выполнен

	1.03
	Основное мероприятие «Приобретение и содержание имущества Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	304,574
	243,129
	-61,445
	79,8
	Финансирование не в полном объеме

	1.04
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	2. Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	2.01
	Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения переданных полномочий Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	49,350
	49,350
	0,000
	100
	Показатель выполнен

	3. Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	3.01
	Основное мероприятие «Повышение защищенности населения и территорий Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от террористических и экстремистских угроз»
	Тыс.руб.
	7,500
	7,500
	0,000
	100
	Показатель выполнен 

	4. Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	4.01
	Основное мероприятие «Создание условий для проведения работ по благоустройству населенных пунктов   Уваровского сельсовета Иссинского районаПензенской области»
	Тыс.руб.
	994,425
	829,767
	-164,658
	83,4
	Финансирование не в полном объеме

	4.02
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	4.03
	Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития   транспортной инфраструктуры поселения»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	5. Подпрограмма «Профилактика правонарушения на территории Уваровского сельсовета 

Иссинского района Пензенской области»

	5.01
	Основное мероприятие «Снижение уровня преступности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	5,000
	5,000
	0,000
	100
	Показатель выполнен

	6. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения            Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	6.01
	Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	Тыс.руб.
	294,401
	260,885
	-33,516
	88,6
	Финансирование не в полном объеме

	7. Подпрограмма «Подпрограмма «Чистая вода»

	7.01
	Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	-

	8. Подпрограмма «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	8.01
	Основное мероприятие «Противодействие распространению и немедицинского потребления наркотиков на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	-

	9. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района       Пензенской области»

	9.01
	Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	-

	Б. Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	Б.01
	Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	


	
	Приложение № 15

к Порядку разработки и реализации                     муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области




	С В Е Д Е Н И Я 

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2024 год

 «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
 (указать наименование муниципальной программы)

	

	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	
	
	(указать наименование исполнительного органа Иссинского Пензенской области)

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	07.02.2024
	10-п
	 Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	2
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	27.03.2024
	22-п
	Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	3
	Постановление администрации Уваровского 

сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	14.06.2024
	37-п
	 Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	4
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	01.08.2024
	49-п
	 Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	5
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	17.10.2024
	60-п
	 Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы



	6
	Постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области   
	24.12.2024
	77-п
	 Изменено ресурсное обеспечение и мероприятия программы




	
	Приложение № 16
к Положению об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области     


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
 (указать наименование муниципальной программы)
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпмп
	Фактические расходы

Дфмп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»                                    

	1. Подпрограмма  «Обеспечение деятельности администрации

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	4187,055
	3963,875
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.Подпрограмма  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета  Уваровского сельсовета                                      Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	49,305
	49,305
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.Подпрограмма  «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории                                       Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	7,500
	7,500
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.Подпрограмма  «Благоустройство  населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района                                Пензенской области»
	Тыс.руб.
	994,425
	829,767
	94,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.Подпрограмма  «Профилактика правонарушения на территории Уваровского сельсовета              Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	5,000
	5,000
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	294,401
	260,885
	92,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7. Подпрограмма
«Чистая вода»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8. Подпрограмма  «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Б. Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
	Тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение

(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	5537,686
	5116,332
	92,4
	1,06


где:Ц пМПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;

Дпмп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфмп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МГП (результативность);

d ГП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП
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